Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.01.2017 г.   № 24-п

с. Байкалово

Об утверждении плана – графика внедрения профессиональных стандартов в МБУ «Центр информационной, культурно - досуговой и спортивной деятельности»  муниципального образования Байкаловского сельского

поселения  на период 2016-2019 годы

В соответствии со статьями 195.1-195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. №  584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», письмом Минтруда России от 04 апреля 2016 г. № 14-0/10/13-2253

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график внедрения профессиональных стандартов в  МБУ «Центр информационной, культурно - досуговой и спортивной деятельности»  муниципального образования Байкаловского сельского поселения  на период 2016-2019 годы (прилагается).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Белоногова П.А.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения          			                  Д.В.Лыжин

- Утвержден

Постановлением главы

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

от 31.01.2017  г. № 24-п

План-график внедрения профессиональных стандартов в

МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности»

муниципального образования  Байкаловского сельского поселения

наименование муниципального образования

на период 2016 – 2019 годы

Цель: Обеспечение поэтапного перехода на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу учреждений.

3. Организовать эффективную кадровую политику.

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессионального стандарта.

5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

6. Модернизировать систему аттестации работников с учетом профессиональных стандартов.

I этап – подготовительный: Организационное обеспечение внедрения профессиональных стандартов, внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (декабрь 2016 года – июнь 2017 года).

II этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников, относящихся к категории основного 
и административно-управленческого персонала (июль – декабрь 2017 года).

III этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала (2018 – 2019 годы).

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Необходимые условия реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат (вид документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |  |  |  |  |
| 2. | Изучение документов: 1.Приказы Министерства труда и социальной об утверждении профессиональных стандартов по основной деятельности учреждения. 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ об утверждении профессиональных стандартов. 3. Другие приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 01.12.16 - 01.03.17 |  | Рабочая группа | Обсуждение на общем собрании сотрудников и других формах; доведение информации через непосредственных руководителей; доведение информации через размещение информации на стендах в учреждении, сайте МО |
| 3. | Составление Перечня должностей и профессий штатных расписаний учреждений и соответствующих профстандартов по видам деятельности | 01.01.17 - 01.03.17 |  | Рабочая группа | Перечень должностей, профессий, имеющихся в учреждениях и соответствующих им профстандартов |
| 4. | Составление Перечня должностей и профессий согласно ч. 2 статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | 01.03.17 - 01.04.17 |  | Рабочая группа | Перечень с указанием нормативных документов |
| 5. | Сверка наименований должностей работников в штатных расписаниях с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) | Весь период (при внедрении профстандарта) |  | Рабочая группа | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания |
| 6. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждениях | 27.12.16 - 01.06.17 |  | Рабочая группа | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению с указанием профессиональных стандартов, обязательных к применению (наименования указать в приложении) |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2017 г.-30%, 2018 г.-70%, 2019 г.-100%.) |
| 7. | Методическое обеспечение внедрения профессиональных стандартов |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и опубликование нормативно-правового акта об организации работы по внедрению профессиональных стандартов | до 01.02.17 |  | Директор МБУ «ЦИКД и СД» Ведущий специалист администрации муниципального образования | Нормативно-правовой акт Постановление Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения |
| 9. | Разработка плана-графика мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | 30.12.16 - 01.02.17 |  | Директор МБУ «ЦИКД и СД» Ведущий специалист администрации муниципального образования | План-график, утвержденный нормативно-правовым актом (Постановлением Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения) |
| 10. | Разработка плана-графика проведения аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | По имеющимся профстандартам до 31.12.17 при внедрении новых до 31.12.19 |  | Рабочая группа | План-график, утвержденный нормативно-правовым актом |
| 11. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | 01.01.18 - 31.12.19 |  | Рабочая группа | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей учреждения |
| 12. | Приведение в соответствие локальных актов учреждений |  |  |  |  |
| 13. | Актуализация трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом внедряемых профессиональных стандартов | 30.12.16 - 31.12.19 |  | Рабочая группа | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии |
| 14. | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | 01.03.17 - 01.07.17 |  | Рабочая группа | Положение о проведении аттестации персонала на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов |
| 15. | Внесение изменений в Коллективный договор | 01.04.19 |  | Рабочая группа | Проект Коллективного договора |
| 16. | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка. | 01.04.19 |  | Рабочая группа | Проект правил внутреннего трудового распорядка |
| 17. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | 01.07.17 - 31.12.19 |  | Рабочая группа | Проект Положения об оплате труда |
| 18. | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договора с работниками | 30.12.16 - 31.12.19 |  | Рабочая группа | Новые редакции документов |
| 19. | Разработать положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | до 31.12.17 |  | Рабочая группа | Проект Положения |
| 20. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 21. | Создание рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов | 27.12.16 |  | Директор МБУ «ЦИКД и СД» | Нормативно-правовой акт приказ |
| 22. | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | До 01.07.17 |  | Директор МБУ «ЦИКД и СД» | Нормативно-правовой акт приказ |
| 23. | Доведение до всех участников внедрения профессиональных стандартов информации о внедрении | 01.07.17 - 01.10.19 |  | Специалист отдела кадров | Лист ознакомления |
| 24. | Организация консультаций по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | 20.12.16 - 01.10.19 |  | Рабочая группа | Проведение консультаций |
| 25. | Мониторинг работы рабочей группы | ежеквартально |  | Рабочая группа | Заслушивание отчетов на совещании у руководителя учреждения, принятие решений по спорным ситуациям |
| 26. | Определение необходимости профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | 01.07.17 - 01.07.19 |  | Рабочая группа | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование |
| 27. | Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий плана-графика по внедрению профессиональных стандартов ( до 10 числа за отчетным) | В течение всего периода |  | Директор МБУ «ЦИКД и СД» Ведущий специалист администрации муниципального образования | Сопроводительное письмо в Министерство культуры Свердловской области о направлении отчета согласно форме Министерства культуры Свердловской области |
| 28. | Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт |  |  |  |  |
| 29. | Разработать, ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 30.12.16 - 31.12.19 |  | Директор МБУ «ЦИКД и СД» | Должностные инструкции |
| 30. | Подписание уведомлений об изменении трудового договора | 01.10.16 - 01.10.19 |  | Директор МБУ «ЦИКД и СД» | Уведомления |
| 31. | Участие в вебинарах, курсах, семинарах и т.п. по теме перехода на профессиональные стандарты | Весь период |  | Директор МБУ «ЦИКД и СД» | Сертификаты об участии |
| 32. | Прием на работу в учреждение с 01.01.2017 проводить на основании утвержденных нормативных документов учреждения соответствующих профессиональным стандартам | с 01.01.17 |  | Директор МБУ «ЦИКД и СД» | Эффективный контракт |