Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2013 года  № 483-п

с. Байкалово

О Порядке формирования и реализации муниципальных программ Байкаловского сельского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения единства методологических подходов к процессу формирования и реализации муниципальных программ Байкаловского сельского поселения, Постановлением Правительства Свердловской области от 13.09.2013 № 1009-ПП  «Об утверждении порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства  Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП "Об утверждении порядка разработки и реализации областных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и реализации муниципальных программ Байкаловского сельского поселения (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года:

- Постановление Главы МО Байкаловского сельского поселения от 19.09.2012 года № 393-п «Об утверждении  Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ муниципального образования Байкаловского сельского поселения»;

- Постановление Главы МО Байкаловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 382- п «О внесении изменений в Постановление Главы от 19.09.2012 года № 393-п «Об утверждении  Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ муниципального образования Байкаловского сельского поселения»

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Районные будни» и разместить на официальном сайте Байкаловского сельского поселения в сети Интернет: www.bsposelenie.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения                                                 Л.Ю. Пелевина

- Утверждено Постановлением

- Главы МО Байкаловского

- сельского поселения

- от 17.10.2013 № 483-п

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАЙКАЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Байкаловского сельского поселения (далее - муниципальные программы), порядок осуществления контроля за  реализацией и порядок проведения оценки эффективности их реализации.

2. Муниципальная программа - правовой акт Главы Байкаловского сельского поселения, содержащий увязанный по ресурсам, срокам реализации и исполнителям комплекс социально-экономических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления Байкаловского сельского поселения по решению вопросов местного значения, реализацией основных направлений бюджетной и налоговой политики и прогноза социально-экономического развития поселения.

В муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения разрабатывается одна муниципальная программа, которой должны быть охвачены все сферы деятельности муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач. Состав и структура подпрограммы аналогичны структуре муниципальной программы.

3. Муниципальная программа разрабатывается сроком на семь лет.

4. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию муниципальной программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Свердловской области, может быть предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Свердловской области бюджету Байкаловского сельского поселения.

Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий на реализацию муниципальной программы устанавливаются соответствующей государственной программой Свердловской области.

Органы местного самоуправления Байкаловского сельского поселения, ответственные за разработку и реализацию муниципальной программы, представляют в отраслевые министерства Свердловской области заявки на получение субсидий из областного бюджета с учетом требований, изложенных в соответствующих государственных программах Свердловской области.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

Участие в разработке муниципальной программы и реализации ее мероприятий могут осуществлять специалисты администрации МО Байкаловского сельского поселения.

6. Инициаторами постановки проблем для их решения программными методами и включения мероприятий, направленных на решение данных проблем, в муниципальную программу могут выступать Администрация МО Байкаловского сельского поселения, должностные лица Администрации МО Байкаловского сельского поселения, соответствующие комиссии Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

7. Ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, за достижение показателей эффективности их реализации несут заместитель главы администрации Байкаловского сельского поселения.

8. Общее методическое руководство по разработке и контролю за  реализацией муниципальной программы в установленной сфере деятельности осуществляют главный специалист по экономическим вопросам администрации Байкаловского сельского поселения и главный специалист по финансово-экономическим вопросам администрации Байкаловского сельского поселения.

- Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

9 Муниципальная программа разрабатываются в соответствии прогнозом социально-экономического развития Байкаловского сельского поселения, программами социально-экономического развития муниципального образования Байкаловского сельского поселения и иными стратегическими документами.

10. Муниципальная программа содержит паспорт программы.

За паспортом муниципальной программы следуют разделы:

1) характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования;

2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы.

11. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

1) паспорт муниципальной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку;

2) первый раздел муниципальной программы "Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования" должен содержать:

анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной программы. При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие о ее наличии (в сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными показателями других муниципальных образований Свердловской области);

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы;

обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам прогноза социально-экономического развития сельского поселения и иных стратегических документов;

3) второй раздел муниципальной программы "Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы" оформляется в виде приложения N 1 к муниципальной программе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и должен содержать формулировку цели (целей), соответствующую целям социально-экономического развития муниципального образования и задач, на достижение и решение которых направлена муниципальная программа.

Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы в соответствии с показателями социально-экономического развития муниципального образования Байкаловского сельского поселения и  стратегических документов, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", основными параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс достижения цели, решения задач муниципальной программы;

4) третий раздел муниципальной программы "План мероприятий по выполнению муниципальной программы" должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий муниципальной программы, и план мероприятий по выполнению муниципальной программы, оформляемый в виде приложения № 2 к муниципальной программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт (в случае, если в муниципальной программе предусматривается получение и предоставление  межбюджетных трансфертов из разных уровней бюджетной системы Российской Федерации), обособленная функция (сфера, направление) деятельности ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) группируются по направлениям: "Капитальные вложения", "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" и "Прочие нужды" с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования.

Объекты капитального строительства указываются в перечне объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, который оформляется в виде приложения № 3 к муниципальной программе (форма приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку) и должен содержать следующие сведения об объектах капитального строительства:

наименование объекта капитального строительства;

адрес объекта;

сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет реализации проекта);

сроки строительства;

объемы финансирования с указанием бюджета, за счет которого осуществляется финансирование.

В случае, если в муниципальной программе предусматривается субсидирование из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе) указывается объем таких субсидий с разбивкой по уровням бюджетов.

12. Расходы местного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя выделяются:

1) если муниципальная программа не имеет подпрограмм - в отдельное направление "Общепрограммные расходы";

2) если в составе муниципальной программы имеются подпрограммы - в отдельную подпрограмму ("Обеспечивающая подпрограмма").

В случае, если ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация МО Байкаловского сельского поселения, то расходы на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий  ответственного исполнителя в программе не предусматриваются.

Глава 3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

13. Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения размещает проект муниципальной программы, информацию о порядке направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы в сети Интернет на своем официальном сайте: www.bsposelenie.ru .

Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен составлять не менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных дней.

Администрация МО Байкаловского сельского поселения составляет отчет о проведении общественного обсуждения и размещает в сети Интернет на своем официальном сайте: www.bsposelenie.ru.

По завершении общественного обсуждения проект муниципальной программы оформляется в виде проекта муниципального правового акта администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения об утверждении муниципальной программы, к которому прикладывается информация о результатах проведенного общественного обсуждения проекта муниципальной программы (форма приведена в приложении № 5 к настоящему Порядку).

14. Проект муниципальной программы направляется в Финансовое управление муниципального образования Байкаловский муниципальный район в срок, установленный муниципальным правовым актом Администрации МО Байкаловского сельского поселения, регламентирующим порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Проект муниципальной программы представляется в Финансовое управление МО Байкаловский муниципальный район для подготовки заключения в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

В целях подготовки заключения о соответствии целей, задач и показателей муниципальной программы, а также направления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемого в рамках муниципальной программы, стратегическим документам, и о соответствии муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к форме и содержанию муниципальной программы, проект муниципальной программы может направляться ответственному специалисту Администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения, уполномоченный на подготовку данного заключения.

Срок подготовки вышеуказанных заключений не должен превышать 30 календарных дней с момента поступления проекта муниципальной программы.

При наличии в заключениях замечаний ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы.

15. После получения заключений, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, проект муниципального правового акта муниципального образования Байкаловского сельского поселения об утверждении муниципальной программы направляется в Контрольно-счетный орган муниципального образования Байкаловский муниципальный район для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Муниципальная программа утверждается муниципальным правовым актом муниципального образования Байкаловского сельского поселения в срок, установленный правовым актом муниципального образования, регламентирующим порядок и сроки составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

После принятия решения о местном бюджете на соответствующий год и плановый период ответственный исполнитель обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением о местном бюджете на соответствующий год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу, при внесении в него изменений - не позднее одного месяца со дня вступления в силу изменений.

17. Ответственный исполнитель организует размещение текста утвержденной муниципальной программы в сети Интернет на своем официальном сайте: www.bsposelenie.ru  не позднее 14 календарных дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.

18. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в соответствии с пунктами 14 - 17 настоящего Порядка.

Подготовка заключения ответственным исполнителем муниципального образования Байкаловского сельского поселения предусматривается при наличии замечаний к проекту муниципального правового акта Администрации муниципального образования о внесении изменений в муниципальную программу.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации муниципальной программы.

Приложение N 1

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цели и задачи муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: в том числе: (по годам реализации) из них: местный бюджет: в том числе: (по годам реализации) областной бюджет: в том числе: (по годам реализации) внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации) |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |  |

- Приложение N 2 к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | седьмой год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 4... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 6... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Задача 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 8... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Цель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Задача 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевой показатель 10... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | седьмой год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 6 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 7 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 8 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 9 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 13 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 14 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 15 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 16 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 17 | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 19 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 20 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 21 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 22 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 24 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 25 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 26 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 27 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 29 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 30 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 31 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 32 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 34 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 35 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 36 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 37 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 39 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 40 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 41 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 42 | Мероприятие 3, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 44 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 45 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 46 | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 48 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 49 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 50 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 51 | Мероприятие 5, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 57 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ПОДПРОГРАММА 3 ("Обеспечивающая подпрограмма") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 60 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 61 | Мероприятие 7, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Мероприятие 8, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении N 4 "Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций" к муниципальной программе.

Приложение N 4

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| N строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |  | Сроки строительства (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации) |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно- сметной документа- ции) | в ценах соответст- вующих лет реализации проекта | начало | ввод (завер- шение) | всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый года | шестой год | седьмой год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1 <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

Приложение N 5

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С ____________________

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| N п/п | Отправитель замечаний/ предложений | Содержание замечаний/ предложений | Информация о принятии/отклонении замечаний/предложений | Причины отклонения замечаний/предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА _____________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 2 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 3 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 6 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 7 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13 | Прочие нужды |  |  |  |  |
| 14 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 15 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 16 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ... | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс. рублей

| N строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 7

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

- Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

- Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы (таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальгой программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3.

- Таблица 3

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  | 0,95 <= Q2 <= 1,05 | 0,7 <= Q2 < 0,95 | 1,05 < Q2 <= 1,3 | Q2 < 0,7 | Q2 > 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
|  |  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы | необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
|  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
|  | некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период | необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана | целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования |
| Q1 < 0,5 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
|  | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления | некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления |
| Q1 > 1,5 | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
|  | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков реализации | целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления, пересмотра плановых значений целевых показателей | муниципальную программу следует досрочно завершить | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, пересмотр плановых значений целевых показателей |