## Данные
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
" СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2015 - 2024 годы
Форма 1
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
№ строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Байкаловского сельского поселения"
2 | Цель 1.1. Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3 | Задача 1.1.1. Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны.
4 | Целевой показатель 1. Численность зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового года. | % | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Цель 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
6 | Задача 1.2.2. Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности.
7 | Целевой показатель 1. Численность пожаров относительно базового года. | % | 55 |  |  | 0 | 0
8 | Цель 1.3. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма.
9 | Задача 1.3.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.
10 | Целевой показатель 1. Численность фактов терроризма и экстремизма относительно базового года. | % | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Цель 1.4. Участие населения в поддержании пожарной безопасности на территории сельского поселения.
12 | Задача 1.4.4. Создание условий для деятельности добровольной пожарной дружины.
13 | Целевой показатель 1. Количество членов добровольных пожарных дружин. | человек | 5 |  |  | 0 | 0
14 | Цель 1.5. Обеспечение полномочий в области водохозяйственных мероприятий.
15 | Задача 1.5.5. Организация осуществления отдельных полномочий в области водных отношений.
16 | Целевой показатель 1. Подготовка гидротехнических сооружений. | % | 100 |  |  | 0 | 0
17 | Подпрограмма 2. Развитие транспортного и дорожного комплекса МО Байкаловского сельского поселения.
18 | Цель 2.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Байкаловского сельского поселения; увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; улучшение технического состояния муниципальных дорог.
19 | Задача 2.1.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием.
20 | Целевой показатель 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования. | км | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Целевой показатель 2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования. | км | 0 |  |  | 0 | 0
22 | Целевой показатель 3. Ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытия . | км | 2,16 |  |  | 0 | 0
23 | Задача 2.1.2. Проведение мероприятий по капитальному ремонту мостов.
24 | Целевой показатель 1. Капитальный ремонт мостов. | ед | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Цель 2.2. Улучшение содержания и благоустройства уличной дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения автомобилей и пешеходов на дорогах общего пользования.
26 | Задача 2.2.1. Проведение мероприятий по установке дорожных знаков.
27 | Целевой показатель 1. Установка дорожных знаков. | ед | 4 |  |  | 0 | 0
28 | Задача 2.2.2. Проведение мероприятий по устройству светофорных объектов.
29 | Целевой показатель 1. Устройство светофорных объектов. | ед | 0 |  |  | 0 | 0
30 | Задача 2.2.3. Проведение мероприятий по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования.
31 | Целевой показатель 1. Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования. | м2 | 600 |  |  | 0 | 0
32 | Задача 2.2.4. Проведение мероприятий по устройству автобусных остановок.
33 | Целевой показатель 1. Устройство автобусных остановок. | ед | 0 |  |  | 0 | 0
34 | Задача 2.2.5. Проведение мероприятий по устройству тротуаров.
35 | Целевой показатель 1. Устройство тротуаров. | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
36 | Задача 2.2.6. Проведение мероприятий по окраске ограждений и мостов.
37 | Целевой показатель 1. Окраска ограждений и мостов. | м2 | 405 |  |  | 0 | 0
38 | Подпрограмма 3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Байкаловского сельского поселения
39 | Цель 3.1. Создание условий устойчивого, экономического развития муниципального образования Байкаловского сельского поселения, эффективного использования земли, для удовлетворения потребностей общества и граждан муниципального образования.
40 | Задача 3.1.1. Создание условий для планировки территории Байкаловского сельского поселения.
41 | Целевой показатель 1. Количество земельных участков, по которым выполнить землеустроительные работы и проведению государственного кадастрового учета под многоквартирными домами, находящимся в муниципальной собственности. | ед | 5 |  |  | 0 | 0
42 | Задача 3.1.2. Выполнение землеустроительных работ земель сельскохозяйственного назначения.
43 | Целевой показатель 1. Площадь земель. | га | 500 |  |  | 0 | 0
44 | Задача 3.1.3. Разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания, в части изменения границ населенных пунктов с выносом в натуру и закреплением на местности.
45 | Целевой показатель 1. Разработка ген. планов. | ед | 2 |  |  | 0 | 0
46 | Целевой показатель 2. Проект планировки и межевания индивидуальной жилой застройки. | ед | 1 |  |  | 0 | 0
47 | Подпрограмма 4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения.
48 | Цель 4.1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения.
49 | Задача 4.1.1. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения.
50 | Целевой показатель 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в МО БСП. | ед | 283 |  |  | 0 | 0
51 | Целевой показатель 2. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в МО БСП. | ед | 5 |  |  | 0 | 0
52 | Цель 4.2. Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
53 | Задача 4.2.1. Обеспечение участия муниципального образования Байкаловского сельского поселения в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
54 | Целевой показатель 1. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства получателей консультационной поддержки в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения. | ед | 176 |  |  | 0 | 0
55 | Подпрограмма 5. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
56 | Цель 5.1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда.
57 | Задача 5.1.1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
58 | Целевой показатель 1. Капитальный ремонт муниципальных квартир. | кв.м. | 904,9 |  |  | 0 | 0
59 | Целевой показатель 2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. | тыс.руб. | 3090,2 |  |  | 0 | 0
60 | Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
61 | Цель 6.1. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
62 | Задача 6.1.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики МО Байкаловского сельского поселения.
63 | Целевой показатель 1. Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципального образования (далее-МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами. | кг у. т /тыс .руб. | 238 |  |  | 0 | 0
64 | Целевой показатель 2. Доля объемов электрической энергии (далее -ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО). | % | 100 |  |  | 0 | 0
65 | Целевой показатель 3. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО. | % | 30 |  |  | 0 | 0
66 | Целевой показатель 4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
67 | Целевой показатель 5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
68 | Задача 6.1.2. Обеспечение учета всех потребляемых энергоресурсов.
69 | Целевой показатель 1. Экономия ЭЭ в натуральном выражении. | тыс.кВтч | 223,1 |  |  | 0 | 0
70 | Целевой показатель 2. Экономия ЭЭ в стоимостном выражении. | тыс.руб. | 974,9 |  |  | 0 | 0
71 | Целевой показатель 3. Экономия ТЭ в натуральном выражении. | тыс. Гкал. | 3,4 |  |  | 0 | 0
72 | Целевой показатель 4. Экономия ТЭ в стоимостном выражении. | тыс. руб. | 9103 |  |  | 0 | 0
73 | Целевой показатель 5. Экономия воды в натуральном выражении. | тыс. м. куб. | 42,4 |  |  | 0 | 0
74 | Целевой показатель 6. Экономия воды в стоимостном выражении. | тыс. руб. | 1199,5 |  |  | 0 | 0
75 | Целевой показатель 7. Экономия природного газа в натуральном выражении. | тыс. куб.м | 157,6 |  |  | 0 | 0
76 | Целевой показатель 8. Экономия природного газа в стоимостном выражении. | тыс. руб. | 678,3 |  |  | 0 | 0
77 | Задача 6.1.3. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе МО Байкаловского сельского поселения.
78 | Целевой показатель 1. Удельный расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | Гкал/кв.м. | 0,14 |  |  | 0 | 0
79 | Целевой показатель 2. Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м./чел. | 14,4 |  |  | 0 | 0
80 | Целевой показатель 3. Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека). | кВтч/чел. | 203,21 |  |  | 0 | 0
81 | Целевой показатель 4. Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
82 | Целевой показатель 5. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) МУ на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
83 | Целевой показатель 6. Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУдля фактических условий. | % | 5 |  |  | 0 | 0
84 | Целевой показатель 7. Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУдля фактических условий. | тыс. руб. | 1223 |  |  | 0 | 0
85 | Целевой показатель 8. Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ для сопоставимых условий. | тыс. руб. | 2,16 |  |  | 0 | 0
86 | Целевой показатель 9. Доля МУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование. | % | 100 |  |  | 0 | 0
87 | Целевой показатель 10. Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками. | ед. | 44 |  |  | 0 | 0
88 | Целевой показатель 11. Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры. | % | 100 |  |  | 0 | 0
89 | Целевой показатель 12. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. | % | 6,82 |  |  | 0 | 0
90 | Задача 6.1.4. Расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры.
91 | Целевой показатель 1. Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
92 | Целевой показатель 2. Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
93 | Целевой показатель 3. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
94 | Целевой показатель 4. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
95 | Целевой показатель 5. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
96 | Целевой показатель 6. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО. | % | 100 |  |  | 0 | 0
97 | Целевой показатель 7. Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее ЭО). | шт. | 55 |  |  | 0 | 0
98 | Целевой показатель 8. Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов. | % | 2,05 |  |  | 0 | 0
99 | Целевой показатель 9. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | куб.м./кв.м. | 1,25 |  |  | 0 | 0
100 | Целевой показатель 10. Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | кВтч/кв.м. | 21,98 |  |  | 0 | 0
101 | Целевой показатель 11. Изменение удельного рахода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)Для фактических условий. | кВтч/кв.м. | -0,04 |  |  | 0 | 0
102 | Целевой показатель 12. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | тыс.куб.м./кв.м | 0,1195 |  |  | 0 | 0
103 | Целевой показатель 13. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)Для фактических условий. | тыс. куб.м./кв.м | 0 |  |  | 0 | 0
104 | Целевой показатель 14. Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче. | Гкалч | -151 |  |  | 0 | 0
105 | Целевой показатель 15. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче. | куб.м | -201 |  |  | 0 | 0
106 | Задача 6.1.5. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории МО Байкаловского сельского поселения.
107 | Целевой показатель 1. Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | 100 |  |  | 0 | 0
108 | Подпрограмма 7. Чистая вода.
109 | Цель 7.1. Решение проблемы обеспечения населения водой стандартного качества.
110 | Задача 7.1.1. Обустройство (ремонт, строительство новых) источников в соответствии с санитарно-гигиеническими и техническими требованиями и нормативами.
111 | Целевой показатель 1. Обустройство колодцев. | шт | 0 |  |  | 0 | 0
112 | Целевой показатель 2. Строительство новых колодцев. | шт | 0 |  |  | 0 | 0
113 | Задача 7.1.2. Учёт и оценка качества воды источников.
114 | Целевой показатель 1. Анализ качества воды. | ед | 1 |  |  | 0 | 0
115 | Задача 7.1.3. Экологическое воспитание и повышение экологической культуры населения Байкаловского района.
116 | Целевой показатель 1. Обращения к гражданам через средства массовой информации об экологической безопасности. | шт | 2 |  |  | 0 | 0
117 | Целевой показатель 2. Проведение субботников. | шт | 2 |  |  | 0 | 0
118 | Цель 7.2. Обеспечение населения чистой водопроводной водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных источников питьевого водоснабжения.
119 | Задача 7.2.1. В сфере источников водоснабжения: осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения сельского поселения питьевой водой.
120 | Целевой показатель 1. Удельный вес источников питьевого водоснабжения с обустроенной зоной санитарной очистки. | % | 100 |  |  | 0 | 0
121 | Целевой показатель 2. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения. | % | 60 |  |  | 0 | 0
122 | Задача 7.2.2. В сфере организации водоснабжения:осуществление реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования систем водоснабжения, применения новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; обеспечение проведения регулярного контроля качества питьевой воды.
123 | Целевой показатель 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. | % | 5 |  |  | 0 | 0
124 | Целевой показатель 2. Удельный вес проб, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. | % | 45 |  |  | 0 | 0
125 | Целевой показатель 3. Удельный вес проб, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. | % | 1 |  |  | 0 | 0
126 | Задача 7.2.3. В сфере рационального водопользования: снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании;оптимизация количества потребляемой воды за счет оснащения всех групп потребителей системами учета расхода воды.
127 | Целевой показатель 1. Удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей. | % | 0 |  |  | 0 | 0
128 | Целевой показатель 2. Количество домохозяйств без счетчиков холодного водоснабжения. | % | 1 |  |  | 0 | 0
129 | Подпрограмма 8. Газификация муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
130 | Цель 8.1. Продолжение развития газовых сетей на территории сельского поселения; - Привлечение дополнительных источников финансирования в сферу развития газовых сетей.
131 | Задача 8.1.1. Строительство газораспределительной сети.
132 | Целевой показатель 1. Строительство газопровода среднего давления. | км | 0 |  |  | 0 | 0
133 | Задача 8.1.2. Газифицировать частные домовладения.
134 | Целевой показатель 1. Газификация частных домов. | шт | 150 |  |  | 0 | 0
135 | Задача 8.1.3. Газифицировать более 500 квартир.
136 | Целевой показатель 2. Газификация квартир. | шт | 250 |  |  | 0 | 0
137 | Задача 8.1.4. Снизить финансовую нагрузку граждан за оплату услуг по отоплению частных жилых домов.
138 | Целевой показатель 1. Доля населения, обеспеченная природным газом. | % | 35 |  |  | 0 | 0
139 | Задача 8.1.5. Обеспечить проектной документацией строительные работы по газификации.
140 | Целевой показатель 1. Обеспечение проектной документацией подрядные организации. | % | 100 |  |  | 0 | 0
141 | Подпрограмма 9. Осуществление мероприятий социальной политики Байкаловского сельского поселения.
142 | Цель 9.1. Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения МО Байкаловского сельского поселения.
143 | Задача 9.1.1. Исполнение обязательств МО Байкаловского сельского поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
144 | Целевой показатель 1. Количество проведенных мероприятий для отдельной категории граждан. | ед. | 14 |  |  | 0 | 0
145 | Целевой показатель 2. Охват целевой аудитории по проводимым мероприятиям. | человек | 1200 |  |  | 0 | 0
146 | Цель 9.2. Проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций.
147 | Задача 9.2.2. Создание условий для активной общественной деятельности общественных и некоммерческих организаций в решении социально значимых проблем поселения.
148 | Целевой показатель 1. Количество проведенных мероприятий, направленных на выполнение нужд и запросов пожилых людей. | ед. | 17 |  |  | 0 | 0
149 | Подпрограмма 10. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживанияи (или) с высоким уровнем износа и обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
150 | Цель 10.1. Повышение комфортности и безопасности проживания населения муниципального образования Байкаловского сельского поселения за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа и обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
151 | Задача 10.1.1. Сокращение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения и обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения и нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями.
152 | Целевой показатель 1. Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения. | % | 4,6 |  |  | 0 | 0
153 | Целевой показатель 2. Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади. |  | 4,0 |  |  | 0 | 0
154 | Подпрограмма 11. Благоустройство
155 | Цель 11.1. Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
156 | Задача 11.1.1. Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов сельского поселения.
157 | Целевой показатель 1. Установка и содержание малых архитектурных форм с.Байкалово. | шт | 0 |  |  | 0 | 0
158 | Целевой показатель 2. Установка указателей улиц,номерных знаков домов. | шт | 50 |  |  | 0 | 0
159 | Целевой показатель 3. Формовочная обрезка деревьев. | шт | 15 |  |  | 0 | 0
160 | Целевой показатель 4. Спиливание старовозрастных деревьев. | шт | 30 |  |  | 0 | 0
161 | Целевой показатель 5. Высадка саженцев. | шт | 4000 |  |  | 0 | 0
162 | Целевой показатель 6.Устройство тротуаров. | м2 | 550 |  |  | 0 | 0
163 | Целевой показатель 7. Содержание и ремонт фонарей уличного освещения. | шт | 300 |  |  | 0 | 0
164 | Целевой показатель 8. Противоклещевая обработка Первомайского сада, стадиона,парка у церкви, урочище Шипишенка. | м2 | 85000 |  |  | 0 | 0
165 | Целевой показатель 9. Дератизационная обработка. | м2 | 10000 |  |  | 0 | 0
166 | Задача 11.1.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения.
167 | Целевой показатель 1. Количество проведенных субботников. | ед | 2 |  |  | 0 | 0
168 | Задача 11.1.3. Организация и содержание мест захоронения.
169 | Целевой показатель 1. Сбор и вывоз мусора с территории кладбища. | м3 | 70 |  |  | 0 | 0
170 | Целевой показатель 2. Противоклещевая обработка кладбищ. | м2 | 86050 |  |  | 0 | 0
171 | Целевой показатель 3. Обкоска территории кладбища. | м2 | 100000 |  |  | 0 | 0
172 | Задача 11.1.4. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора с территории населенных пунктов.
173 | Целевой показатель 1. Сбор и вывоз мусора. | м3 | 386,5 |  |  | 0 | 0
174 | Задача 11.1.5. Обеспечение жителей услугами общественной бани.
175 | Целевой показатель 1. Количество посетителей общественной бани ежемесячно. | ед. | 85 |  |  | 0 | 0
176 | Подпрограмма 12. Развитие физической культуры и спорта в Байкаловском сельском поселении.
177 | Цель 12.1. Организация физкультурно-массовых, спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий - Эффективное использование физической культуры, спорта для всестороннего физического и духовного развития населения, укрепление здоровья и профилактика заболеваний, рациональное проведение досуга, адаптация к условиям современной жизни, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой, спортом, обеспечение для этого необходимых условий.
178 | Задача 12.1.1. Обеспечение доступности занятия физической культурой и спортом, формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности, формирование у людей потребности быть здоровыми.
179 | Целевой показатель 1. Количество спортивных мероприятий. | Eд | 30 |  |  | 0 | 0
180 | Задача 12.1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей устойчивое развитие физической культуры и спорта, определение приоритетных направлений физической культуры и спорта с учетом социально-экономических условий поселения, традиционно сформировавшихся спортивно-физкультурных интересов, возможностей и традиций спорта.
181 | Целевой показатель 1. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий. | чел | 800 |  |  | 0 | 0
182 | Целевой показатель 2. Доля граждан старшего поколения,занимающихся физической культурой и спортом. | % | 4 |  |  | 0 | 0
183 | Подпрограмма 13. " Развитие культурно- досуговой деятельности".
184 | Цель 13.1. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания, привлечение читателей. Организовать библиотечное обслуживание населения с учетом культурных интересов и потребностей социально-возрастных групп, обеспечения гарантий доступа граждан к информации;
185 | Задача 13.1.1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Байкаловского сельского поселения (по сравнению с предыдущим годом).
186 | Целевой показатель 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Байкаловского сельского поселения. | % | 9,8 |  |  | 0 | 0
187 | Задача 13.1.2. Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России ( по сравнению с Предыдущим годом).
188 | Целевой показатель 1. Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России. | % | 4,3 |  |  | 0 | 0
189 | Задача 13.1.3. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды основных государственных библиотек.
190 | Целевой показатель 1. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды основных государственных библиотек. | % | 4,3 |  |  | 0 | 0
191 | Задача 13.1.4. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек.
192 | Целевой показатель 1. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек. | % | 100 |  |  | 0 | 0
193 | Цель 13.2. Создание условий для развития творческих способностей и социализации активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена.
194 | Задача 13.2.1. Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий.
195 | Целевой показатель 1. Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий. | % | 8,2 |  |  | 0 | 0
196 | Задача 13.2.2. Прирост числа лауреатов региональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры.
197 | Целевой показатель 1. Прирост числа лауреатов региональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры. | % | 2,5 |  |  | 0 | 0
198 | Задача 13.2.3. Уровень удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.
199 | Целевой показатель 2. Уровень удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей. | % | 90 |  |  | 0 | 0
200 | Задача 13.2.4. Повышение уровня удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры.
201 | Целевой показатель 1.Повышение уровня удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры. | % | 0 |  |  | 0 | 0
202 | Задача 13.2.5. Обеспечение качественного размещения информации на сайте учреждений культуры о его деятельности.
203 | Целевой показатель 1. Обеспечение качественного размещения информации на сайте учреждений культуры о его деятельности. |  | да |  |  | 0 | 0
204 | Цель 13.3. Воспитание(формирование)подрастающего поколения в двух культурных традиций страны.
205 | Задача 13.3.1. Доля детей (от 0 до 14 лет),привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
206 | Целевой показатель 1. Доля детей (от 0 до 14 лет),привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. | % | 8 |  |  | 0 | 0
207 | Задача 13.3.2. Повышение доли численности детей и молодых люде,участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию.
208 | Целевой показатель 1. Повышение доли численности детей и молодых люде,участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию. | % | 25 |  |  | 0 | 0
209 | Цель 13.4. Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг.
210 | Задача 13.4.1. Оптимизация численности работников культуры.
211 | Целевой показатель 1. Оптимизация численности работников культуры. | % | 10 |  |  | 0 | 0
212 | Задача 13.4.2. Обеспечение роста заработной платы работников учреждений культуры.
213 | Целевой показатель 1.Обеспечение роста заработной платы работников учреждений культуры. | % | 110 |  |  | 0 | 0
214 | Цель 13.5. Повышение качества жизни граждан муниципального образования Байкаловского сельского поселения путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные значения творчеством по свободно выбранному ими направлению.
215 | Задача 13.5.1. Увеличение посещаемости учреждений культуры.
216 | Целевой показатель 1. Увеличение посещаемости учреждений культуры. | % | 30 |  |  | 0 | 0
217 | Цель 13.6. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей;создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
218 | Задача 13.6.1. Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры.
219 | Целевой показатель 1.Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры. | % | 30 |  |  | 0 | 0
220 | Задача 13.6.2. Увеличение доходов от предпринимательской деятельности.
221 | Целевой показатель 1. Увеличение доходов от предпринимательской деятельности . | % | 9 |  |  | 0 | 0
222 | Подпрограмма 14. " Молодежная политика".
223 | Цель 14.1. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Байкаловского сельского поселения.
224 | Задача 14.1.2. Вовлечение жителей в мероприятия патриотической направленности.
225 | Целевой показатель 1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. | % | 8 |  |  | 0 | 0
226 | Цель 14.2. Повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений по профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодежи.
227 | Задача 14.2.1. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и подростков.
228 | Целевой показатель 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |  | 8,2 |  |  | 0 | 0
229 | Подпрограмма 15. Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения" на 2015-2024 годы.
230 | Цель 15.1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Байкаловского сельского поселения по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнения переданных им государственных полномочий Свердловской области.
231 | Задача 15.1.1. Обеспечение условий для эффективной деятельности администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения по реализации муниципальных программ на 2015 -2024 годы.
232 | Целевой показатель 1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальных программ. | % | 88 |  |  | 0 | 0
233 | Задача 15.1.2. Организация комплексной планомерной работы органов местного самоуправления Байкаловского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции в Байкаловском сельском поселении.
234 | Целевой показатель 1. Число участников социологического опроса об уровне коррумпированности в сфере муниципальной службы . | % | 40 |  |  | 0 | 0
235 | Задача 15.1.3. Организация контроля приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействию коррупции.
236 | Целевой показатель 1. Доля проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу. | % | 100 |  |  | 0 | 0
237 | Задача 15.1.4. Мероприятия по повышению уровня удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения.
238 | Целевой показатель 1. Уровень удовлетворенности граждан МО БСП качеством предоставления муниципальных услуг. | ед. | 100 |  |  | 0 | 0
239 | Целевой показатель 2. Доля утвержденных административных регламентов муниципальных услуг ОМС. | % | 100 |  |  | 0 | 0
240 | Задача 15.1.5. Развитие и совершенствование муниципальной службы, обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
241 | Целевой показатель 1. Доля обновления сведений реестра муниципальных служащих. | % | 100 |  |  | 0 | 0
242 | Целевой показатель 2. Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации. | % | 15 |  |  | 0 | 0
243 | Целевой показатель 3. Доля муниципальных служащих, которым присвоен классный чин. | % | 100 |  |  | 0 | 0
244 | Целевой показатель 4. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. | % | 100 |  |  | 0 | 0
245 | Задача 15.1.6. Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов органов местного самоуправления.
246 | Целевой показатель 1. Уровень удовлетворенности граждан МО БСП качеством предоставления муниципальных услуг. | % | 100 |  |  | 0 | 0
247 | Задача 15.1.7. Обеспечение реализации государственных полномочий по созданию административных комиссий, по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.
248 | Целевой показатель 1. Количество дел, рассмотренных административной комиссией МО Байкаловского сельского поселения. | ед. | 12 |  |  | 0 | 0
249 | Целевой показатель 2. Увеличение поступлений от штрафов, начисленных административной комиссией МО Байкаловского сельского поселения. | % | 100 |  |  | 0 | 0
250 | Целевой показатель 3. Наличие странички административной комиссии на официальном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район в сети Интернет. | да/нет | да |  |  | 0 | 0
251 | Подпрограмма 16. Обеспечение жильем молодых специалистов бюджетной сферы.
252 | Цель 16.1. Обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
253 | Задача 16.1.1. Обеспечение работников социальной сферы, проживающих на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
254 | Целевой показатель 1. Площадь приобретенного (построенного) жилья. | м. кв | 0 |  |  | 0 | 0
255 | Целевой показатель 2. Количество семей работников социальной сферы. | чел | 0 |  |  | 0 | 0