Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.03.2020  № 57-п

с. Байкалово

Об утверждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения муниципальным образованием  Байкаловского сельского поселения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации                               от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16, Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018  № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                        и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», протоколов заседаний  Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12. 2018  № 18 и от 11.09.2019 №23 и протокола заседания Правительства Свердловской области от 08.10.2019 № 28, в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 №Р-655 «Об утверждении статистической методологии расчета показателей  национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» и  распоряжением Правительства Свердловской области от 17.02.2020 №46-РП «Об утверждении Плана    организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационных мероприятий («дорожной карты»),  направленных на обеспечение достижения муниципальным образованием  Байкаловского сельского поселения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура»  (далее - план мероприятий («дорожная карта») (Приложение 1).

2. Утвердить Показатели и результаты муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения (Приложение 2).

3.Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 17.11.2014 №453-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения».

4. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его полного текста на официальном сайте Байкаловского сельского поселения www.bsposelenie.ru.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на ведущего специалиста администрации  муниципального образования  Байкаловского сельского поселения Боярову Л.В.

Глава  муниципального образования

Байкаловского  сельского  поселения                                                  Д.В.Лыжин

Приложение 1

к Постановлению Главы муниципального образования

Байкаловского сельского поселения от 10.03.2020 №57-п

ПЛАН

- организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения муниципальным образованием  Байкаловского сельского поселения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура»

| Номер строки | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в семинарах, совещаниях, консультациях, иных мероприятиях Министерства культуры Свердловской области, направленных на информационное и организационно-методическое сопровождение исполнения плана мероприятий («дорожной карты») | участие в семинарах, совещаниях, консультациях | 2019–2024 годы | Ведущий специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения Л.В.Боярова, директор МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» (далее МБУ «ЦИКД и СД») Е.А.Бахарева |
| 2. | Заключение соглашения с Министерством культуры Свердловской области о взаимодействии по достижению целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» | соглашения | 2019–2024 годы | Ведущий специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения Л.В.Боярова |
| 3. | Утверждение, корректировка муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по реализации плана мероприятий («дорожной карты ») | муниципальные планы мероприятий («дорожная карта») | 2019 –2024 годы, по мере необходи-мости | Ведущий специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения Л.В.Боярова |
| 4. | Принятие решения об участии учреждения культуры муниципального образования Байкаловского сельского поселения в федеральных и областных конкурсных отборах, проводимых в рамках реализации национального проекта «Культура» (далее – конкурсные отборы) и подготовка заявочной документации | заявка муниципального образования | 2019–2024 годы, по мере необходи-мости | Глава муниципального образования Байкаловского сельского поселения Д.В.Лыжин, ведущий специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения Л.В.Боярова, директор МБУ «ЦИКД и СД» Е.А.Бахарева |
| 5. | Участие в конкурсных отборах, направленных на: реновацию муниципальных учреждений отрасли культуры; создание центра культурного развития; создание (реконструкцию) культурно - досуговых учреждений в сельской местности; создание модельных муниципальных библиотек; оснащение оборудованием кинозалов; предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества | результаты конкурсных отборов | 2019–2024 годы по мере необходи-мости | Ведущий специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения Л.В.Боярова, директор МБУ «ЦИКД и СД» Е.А.Бахарева |
| 6. | Сбор информации в целях осуществления сдачи отчетной информации | отчеты | 2019–2024 годы, ежеквартально | Директор МБУ «ЦИКД и СД» Е.А.Бахарева |
| 7. | Сдача отчетной информации в Министерство культуры Свердловской области в целях осуществления мониторинга достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» | отчеты | 2019–2024 годы, ежеквартально | Ведущий специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения Л.В.Боярова, директор МБУ «ЦИКД и СД» Е.А.Бахарева |
| 8. | Знакомство с информационным сопровождением хода реализации региональной составляющей национального проекта «Культура», муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» | материалы, размещенные в средствах массовой информации | 2020–2024 годы | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения, директор МБУ «ЦИКД и СД» Е.А.Бахарева |

Приложение 2

к Постановлению Главы муниципального образования

Байкаловского сельского поселения от 10.03.2020 №57-п

Показатели и результаты муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения

1. Увеличение числа посещений организаций культуры

Таблица 1

| Номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Источник данных | Плановое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек | 45,82 | форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | 46,27 | 46,73 | 47,19 | 49,02 | 50,40 | 52,69 |
| 2. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 3. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. человек | 18,813 | форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно -досугового типа» | 19,377 | 19,754 | 20,130 | 20,882 | 21,259 | 21,635 |
| 4. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, процентов | 100,0 |  | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 |
| 5. | Количество участников клубных формирований, тыс. человек | 1,108 | форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 1,119 | 1,130 | 1,141 | 1,141 | 1,152 | 1,163 |
| 6. | Прирост участников клубных формирований, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 |
| 7. | Охват населения услугами автоклубов, тыс. человек | 3,336 | Ведомственная статистика (приказ Министерства культуры Свердловской области от 22.02.2018 № 56 «Об организации сбора ведомственной статистики Министерства культуры Свердловской области») | 3,369 | 3,403 | 3,436 | 3,436 | 3,469 | 3,503 |
| 8. | Прирост охвата населения услугами автоклубов, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 |

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Таблица 2

| Номер строки | Наименование показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество обращений к порталу «культура-урала.рф», единиц | 50 | 75 | 90 | 135 | 150 | 250 |

3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)»

Таблица 3

| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание модельных муниципальных библиотек, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оснащение оборудованием кинозалов, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оснащение оборудованием с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)»

Таблица 4

| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 23 |
| 3. | Предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества, постоянно действующим на территории Свердловской области, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |