## Sheet1
Форма 2 в редакции Постановления от 18.01.2024 г №6-п) | [5 empty] | Внесение фактов за II квартал 2023 года;«Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2023-2032 годы
Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2023-2032 годы
за IV квартал 2023 г (отчетный период)
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | тыс. рублей
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 426055.5 | 400605 | 94.0265 |  | False
2 | областной бюджет | 239838.1 | 236912 | 98.78 |  | False
3 | районный бюджет | 9412.9 | 9412.9 | 100 |  | False
4 | местный бюджет | 176804.5 | 154280.1 | 87.2603 |  | False
5 | Капитальные вложения | 215304.8 | 212877.3 | 98.8725 |  | False
6 | областной бюджет | 182990.9 | 182990.9 | 100 |  | False
7 | районный бюджет | 588.9 | 588.9 | 100 |  | False
8 | местный бюджет | 31725 | 29297.5 | 92.3483 |  | False
9 | Прочие нужды | 210750.7 | 187727.7 | 89.0757 |  | False
10 | областной бюджет | 56847.2 | 53921.1 | 94.8527 |  | False
11 | районный бюджет | 8824 | 8824 | 100 |  | False
12 | местный бюджет | 145079.5 | 124982.6 | 86.1477 |  | False
13 | Подпрограмма 1. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Байкаловского сельского поселения" | 1102.2 | 1102.2 | 100 |  | False
14 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1102.2 | 1102.2 | 100 |  | False
15 | местный бюджет | 1102.2 | 1102.2 | 100 |  | False
16 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 420.1 | 420.1 | 100 |  | False
17 | местный бюджет | 420.1 | 420.1 | 100 |  | False
18 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 420.1 | 420.1 | 100 |  | False
19 | Мероприятие 1.1. Устройство, ремонт и обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним, установка и обслуживание водозаборных колодцев, противопожарная пропаганда, установка указателей, опахивание населенных пунктов | 420.1 | 420.1 | 100 |  | False
20 | местный бюджет | 420.1 | 420.1 | 100 |  | False
21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 682.1 | 682.1 | 100 |  | False
22 | местный бюджет | 682.1 | 682.1 | 100 |  | False
23 | Мероприятие 1.5. Разработка декларации безопасности Байкаловского гидроузла на р.Елинка в с.Байкалово | 400 | 400 | 100 |  | False
24 | местный бюджет | 400 | 400 | 100 |  | False
25 | Мероприятие 1.6. Противопадковые мероприятия, страхование гражданской ответственности за причинение вреда при аварии на Байкаловском гидроузле на р.Елинка в с.Байкалово | 272.5 | 272.5 | 100 |  | False
26 | местный бюджет | 272.5 | 272.5 | 100 |  | False
27 | Мероприятие 1.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 9.6 | 9.6 | 100 |  | False
28 | местный бюджет | 9.6 | 9.6 | 100 |  | False
29 | Подпрограмма 2. "Развитие транспортного и дорожного комплекса Байкаловского сельского поселения" | 250630.1 | 232463.4 | 92.7516 |  | False
30 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 250630.1 | 232463.4 | 92.7516 |  | False
31 | областной бюджет | 182990.9 | 182990.9 | 100 |  | False
32 | районный бюджет | 1019.4 | 1019.4 | 100 |  | False
33 | местный бюджет | 66619.8 | 48453.1 | 72.7308 |  | False
34 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 208181 | 208181 | 100 |  | False
35 | областной бюджет | 182990.9 | 182990.9 | 100 |  | False
36 | районный бюджет | 588.9 | 588.9 | 100 |  | False
37 | местный бюджет | 24601.2 | 24601.2 | 100 |  | False
38 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 208181 | 208181 | 100 |  | False
39 | Мероприятие 2.1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы- д.Соколова- д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области | 196555 | 196555 | 100 |  | False
40 | областной бюджет | 182990.9 | 182990.9 | 100 |  | False
41 | местный бюджет | 13564.1 | 13564.1 | 100 |  | False
42 | Мероприятие 2.4. Реконструкция ул.Набережная, пер.Набережный, пер.Новый, ул.Крестьянская, ул.Октябрьская,пер.Октябрьский, ул.Февральская, ул.Красноармейская в с.Байкалово | 3557.4 | 3557.4 | 100 |  | False
43 | местный бюджет | 3557.4 | 3557.4 | 100 |  | False
44 | Мероприятие 2.8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в д. Сафонова | 7072 | 7072 | 100 |  | False
45 | местный бюджет | 7072 | 7072 | 100 |  | False
46 | Мероприятие 2.15. Устройство и ремонт тротуаров и их ограждений | 396.6 | 396.6 | 100 |  | False
47 | местный бюджет | 396.6 | 396.6 | 100 |  | False
48 | Мероприятие 2.16. Строительство и ремонт автобусных остановок | 600 | 600 | 100 |  | False
49 | районный бюджет | 588.9 | 588.9 | 100 |  | False
50 | местный бюджет | 11.1 | 11.1 | 100 |  | False
51 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 42449.1 | 24282.4 | 57.2036 |  | False
52 | районный бюджет | 430.5 | 430.5 | 100 |  | False
53 | местный бюджет | 42018.6 | 23851.9 | 56.7651 |  | False
54 | Мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 7643.2 | 7410.7 | 96.9581 |  | False
55 | местный бюджет | 7643.2 | 7410.7 | 96.9581 |  | False
56 | Мероприятие 2.3. Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Байкаловского сельского поселения | 1601.2 | 1601.2 | 100 |  | False
57 | местный бюджет | 1601.2 | 1601.2 | 100 |  | False
58 | Мероприятие 2.5. Капитальный ремонт мостового перехода через р.Бобровка по ул.Октябрьская в д.Ключевая муниципального района Свердловской области | 25436 | 7569.4 | 29.7586 |  | False
59 | местный бюджет | 25436 | 7569.4 | 29.7586 |  | False
60 | Мероприятие 2.6. Осуществление части полномочий муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 430.5 | 430.5 | 100 |  | False
61 | районный бюджет | 430.5 | 430.5 | 100 |  | False
62 | Мероприятие 2.7. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 3076.8 | 3076.8 | 100 |  | False
63 | местный бюджет | 3076.8 | 3076.8 | 100 |  | False
64 | Мероприятие 2.9. Укрепление щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Северная в с.Байкалово | 2400 | 2400 | 100 |  | False
65 | местный бюджет | 2400 | 2400 | 100 |  | False
66 | Мероприятие 2.12. Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных учреждений | 876.4 | 808.8 | 92.2866 |  | False
67 | местный бюджет | 876.4 | 808.8 | 92.2866 |  | False
68 | Мероприятие 2.14. Капитальный ремонт мостового перехода через р.Полуденка по ул.Заречной в д.Инишева Байкаловского муниципального района Свердловской области | 985 | 985 | 100 |  | False
69 | местный бюджет | 985 | 985 | 100 |  | False
70 | Подпрограмма 3. "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Байкаловского сельского поселения" | 13455.6 | 10047.7 | 74.673 |  | False
71 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 13455.6 | 10047.7 | 74.673 |  | False
72 | областной бюджет | 5011.4 | 2505.7 | 50 |  | False
73 | районный бюджет | 3007 | 3007 | 100 |  | False
74 | местный бюджет | 5437.2 | 4535 | 83.4069 |  | False
75 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 804 | 147.1 | 18.296 |  | False
76 | местный бюджет | 804 | 147.1 | 18.296 |  | False
77 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 804 | 147.1 | 18.296 |  | False
78 | Мероприятие 3.10. Приобретение жилых помещений для создания маневренного фонда | 804 | 147.1 | 18.296 |  | False
79 | местный бюджет | 804 | 147.1 | 18.296 |  | False
80 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 12651.6 | 9900.6 | 78.2557 |  | False
81 | областной бюджет | 5011.4 | 2505.7 | 50 |  | False
82 | районный бюджет | 3007 | 3007 | 100 |  | False
83 | местный бюджет | 4633.2 | 4387.9 | 94.7056 |  | False
84 | Мероприятие 3.1. Приобретение благоустроенных жилых помещений для формирования маневренного фонда | 5011.4 | 2505.7 | 50 |  | False
85 | областной бюджет | 5011.4 | 2505.7 | 50 |  | False
86 | Мероприятие 3.2. Приобретение служебных жилых помещений | 3100 | 3100 | 100 |  | False
87 | районный бюджет | 3007 | 3007 | 100 |  | False
88 | местный бюджет | 93 | 93 | 100 |  | False
89 | Мероприятие 3.3. Обеспечение населения банными услугами | 491 | 483.2 | 98.4114 |  | False
90 | местный бюджет | 491 | 483.2 | 98.4114 |  | False
91 | Мероприятие 3.4. Независимая оценка недвижимого и движимого имущества | 101.5 | 62 | 61.0837 |  | False
92 | местный бюджет | 101.5 | 62 | 61.0837 |  | False
93 | Мероприятие 3.5. Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости | 413.5 | 404.2 | 97.7509 |  | False
94 | местный бюджет | 413.5 | 404.2 | 97.7509 |  | False
95 | Мероприятие 3.7. Мероприятия по приобретению, содержанию, управлению и распоряжению муниципальной собственностью, содержанию имущества в безвозмездном пользовании | 330.2 | 141.5 | 42.8528 |  | False
96 | местный бюджет | 330.2 | 141.5 | 42.8528 |  | False
97 | Мероприятие 3.8. Приобретение машин и оборудования для оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ | 3204 | 3204 | 100 |  | False
98 | местный бюджет | 3204 | 3204 | 100 |  | False
99 | Подпрограмма 4. "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Байкаловском сельском поселении" | 24 | 24 | 100 |  | False
100 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БАЙКАЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 24 | 24 | 100 |  | False
101 | местный бюджет | 24 | 24 | 100 |  | False
102 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 24 | 24 | 100 |  | False
103 | местный бюджет | 24 | 24 | 100 |  | False
104 | Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий Информационно-консультационному центру с.Байкалово | 24 | 24 | 100 |  | False
105 | местный бюджет | 24 | 24 | 100 |  | False
106 | Подпрограмма 5. "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Байкаловского сельского поселения" | 1259.5 | 985 | 78.2056 |  | False
107 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1259.5 | 985 | 78.2056 |  | False
108 | местный бюджет | 1259.5 | 985 | 78.2056 |  | False
109 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1259.5 | 985 | 78.2056 |  | False
110 | местный бюджет | 1259.5 | 985 | 78.2056 |  | False
111 | Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 782.5 | 603.5 | 77.1246 |  | False
112 | местный бюджет | 782.5 | 603.5 | 77.1246 |  | False
113 | Мероприятие 5.2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 477 | 381.5 | 79.979 |  | False
114 | местный бюджет | 477 | 381.5 | 79.979 |  | False
115 | Подпрограмма 6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Байкаловского сельского поселения" | 672.6 | 500.7 | 74.4425 |  | False
116 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 672.6 | 500.7 | 74.4425 |  | False
117 | местный бюджет | 672.6 | 500.7 | 74.4425 |  | False
118 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 672.6 | 500.7 | 74.4425 |  | False
119 | местный бюджет | 672.6 | 500.7 | 74.4425 |  | False
120 | Мероприятие 6.1. Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Байкаловского сельского поселения | 248 | 248 | 100 |  | False
121 | местный бюджет | 248 | 248 | 100 |  | False
122 | Мероприятие 6.2. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 5 по ул.Кузнецова, д. 26 в с. Байкалово Свердловской области до жилых домов по ул.Кузнецова, д.1, ул.Техническая, д. 17 | 171.9 | 0 | 0 |  | False
123 | местный бюджет | 171.9 | 0 | 0 |  | False
124 | Мероприятие 6.8. Демонтаж коммунальных сетей в с. Байкалово | 33.2 | 33.2 | 100 |  | False
125 | местный бюджет | 33.2 | 33.2 | 100 |  | False
126 | Мероприятие 6.9. Единовременная денежная компенсация собственникам жилых помещений по оплате расходов в связи с переводом жилых домов с центрального отопления на автономные системы теплоснабжения | 219.5 | 219.5 | 100 |  | False
127 | местный бюджет | 219.5 | 219.5 | 100 |  | False
128 | Подпрограмма 7. "Чистая вода и экология Байкаловского сельского поселения" | 54712.3 | 54344.8 | 99.3283 |  | False
129 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ЧИСТАЯ ВОДА И ЭКОЛОГИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 54712.3 | 54344.8 | 99.3283 |  | False
130 | областной бюджет | 45000 | 45000 | 100 |  | False
131 | районный бюджет | 581.9 | 581.9 | 100 |  | False
132 | местный бюджет | 9130.4 | 8762.9 | 95.975 |  | False
133 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 1967 | 1928 | 98.0173 |  | False
134 | местный бюджет | 1967 | 1928 | 98.0173 |  | False
135 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 1967 | 1928 | 98.0173 |  | False
136 | Мероприятие 7.1. Строительство системы водоотведения в с.Байкалово | 1400 | 1400 | 100 |  | False
137 | местный бюджет | 1400 | 1400 | 100 |  | False
138 | Мероприятие 7.14. Капитальный ремонт, ремонт и содержание водозаборных скважин и водонапорных башен | 567 | 528 | 93.1217 |  | False
139 | местный бюджет | 567 | 528 | 93.1217 |  | False
140 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 52745.3 | 52416.8 | 99.3772 |  | False
141 | областной бюджет | 45000 | 45000 | 100 |  | False
142 | районный бюджет | 581.9 | 581.9 | 100 |  | False
143 | местный бюджет | 7163.4 | 6834.9 | 95.4142 |  | False
144 | Мероприятие 7.2. Строительство сетей водоснабжения в с.Байкалово | 4586.3 | 4586.3 | 100 |  | False
145 | местный бюджет | 4586.3 | 4586.3 | 100 |  | False
146 | Мероприятие 7.3. Реконструкция сетей водоснабжения в с.Байкалово | 777.9 | 777.9 | 100 |  | False
147 | местный бюджет | 777.9 | 777.9 | 100 |  | False
148 | Мероприятие 7.4. Реконструкция сетей водоснабжения в д.Шаламы | 92.6 | 92.6 | 100 |  | False
149 | местный бюджет | 92.6 | 92.6 | 100 |  | False
150 | Мероприятие 7.6. Обустройство и устройство источников нецентрализованного водоснабжения | 403 | 403 | 100 |  | False
151 | районный бюджет | 281.9 | 281.9 | 100 |  | False
152 | местный бюджет | 121.1 | 121.1 | 100 |  | False
153 | Мероприятие 7.7. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения Байкаловского сельского поселения | 245 | 245 | 100 |  | False
154 | местный бюджет | 245 | 245 | 100 |  | False
155 | Мероприятие 7.8. Строительство, капитальный ремонт и ремонт сетей водоснабжения в д. Шаламы | 599.9 | 599.9 | 100 |  | False
156 | местный бюджет | 599.9 | 599.9 | 100 |  | False
157 | Мероприятие 7.10. Обеспечение мероприятий по приобретению блочной станции водоподготовки | 45000 | 45000 | 100 |  | False
158 | областной бюджет | 45000 | 45000 | 100 |  | False
159 | Мероприятие 7.12. Приобретение оборудования для системы водоснабжения | 628.5 | 300 | 47.7327 |  | False
160 | районный бюджет | 300 | 300 | 100 |  | False
161 | местный бюджет | 328.5 | 0 | 0 |  | False
162 | Мероприятие 7.13. Строительство, капитальный ремонт и ремонт сетей водоснабжения в с. Ляпуново | 412.1 | 412.1 | 100 |  | False
163 | местный бюджет | 412.1 | 412.1 | 100 |  | False
164 | Подпрограмма 9. "Осуществление мероприятий социальной политики Байкаловского сельского поселения" | 2363.8 | 2336.5 | 98.8451 |  | False
165 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2363.8 | 2336.5 | 98.8451 |  | False
166 | местный бюджет | 2363.8 | 2336.5 | 98.8451 |  | False
167 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2363.8 | 2336.5 | 98.8451 |  | False
168 | местный бюджет | 2363.8 | 2336.5 | 98.8451 |  | False
169 | Мероприятие 9.1. Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на развитие и поддержку общественного ветеранского движения, активной жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста, на укрепление связи и преемственности поколений. | 233.8 | 233.8 | 100 |  | False
170 | местный бюджет | 233.8 | 233.8 | 100 |  | False
171 | Мероприятие 9.2. Организация и проведение праздничных мероприятий для населения, направленных на поддержку сложившихся традиций и обычаев | 105.6 | 105.6 | 100 |  | False
172 | местный бюджет | 105.6 | 105.6 | 100 |  | False
173 | Мероприятие 9.4. Материальная поддержка граждан Байкаловского сельского поселения,носящих звание "Почетный гражданин Байкаловского сельского поселения" и членов их семей | 55.5 | 28.2 | 50.8108 |  | False
174 | местный бюджет | 55.5 | 28.2 | 50.8108 |  | False
175 | Мероприятие 9.5. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 1968.9 | 1968.9 | 100 |  | False
176 | местный бюджет | 1968.9 | 1968.9 | 100 |  | False
177 | Подпрограмма 10. "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, и обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма на территории Байкаловского сельского поселения" | 4011.7 | 2280.1 | 56.8363 |  | False
178 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА, И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4011.7 | 2280.1 | 56.8363 |  | False
179 | местный бюджет | 4011.7 | 2280.1 | 56.8363 |  | False
180 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 3932.7 | 2201.1 | 55.9692 |  | False
181 | местный бюджет | 3932.7 | 2201.1 | 55.9692 |  | False
182 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 3932.7 | 2201.1 | 55.9692 |  | False
183 | Мероприятие 10.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений,признанных непригодными для проживания | 3631.6 | 1900 | 52.3185 |  | False
184 | местный бюджет | 3631.6 | 1900 | 52.3185 |  | False
185 | Мероприятие 10.4. Снос жилых домов признанных непригодными для проживания | 301.1 | 301.1 | 100 |  | False
186 | местный бюджет | 301.1 | 301.1 | 100 |  | False
187 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 79 | 79 | 100 |  | False
188 | местный бюджет | 79 | 79 | 100 |  | False
189 | Мероприятие 10.3. Проведение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций жилых домов | 79 | 79 | 100 |  | False
190 | местный бюджет | 79 | 79 | 100 |  | False
191 | Подпрограмма 11. "Благоустройство Байкаловского сельского поселения" | 22250.2 | 21564 | 96.916 |  | False
192 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 22250.2 | 21564 | 96.916 |  | False
193 | районный бюджет | 2077.9 | 2077.9 | 100 |  | False
194 | местный бюджет | 20172.3 | 19486.1 | 96.5983 |  | False
195 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 22250.2 | 21564 | 96.916 |  | False
196 | районный бюджет | 2077.9 | 2077.9 | 100 |  | False
197 | местный бюджет | 20172.3 | 19486.1 | 96.5983 |  | False
198 | Мероприятие 11.1. Организация уличного освещения | 12344.6 | 11788.1 | 95.492 |  | False
199 | местный бюджет | 12344.6 | 11788.1 | 95.492 |  | False
200 | Мероприятие 11.2. Организация и содержание мест захоронения | 372.1 | 372.1 | 100 |  | False
201 | местный бюджет | 372.1 | 372.1 | 100 |  | False
202 | Мероприятие 11.3. Уборка мусора с территории населенных пунктов поселения | 31.7 | 31.7 | 100 |  | False
203 | местный бюджет | 31.7 | 31.7 | 100 |  | False
204 | Мероприятие 11.4. Озеленение | 212.8 | 94.7 | 44.5019 |  | False
205 | местный бюджет | 212.8 | 94.7 | 44.5019 |  | False
206 | Мероприятие 11.5. Содержание территорий общего пользования Байкаловского сельского поселения | 321.5 | 309.9 | 96.3919 |  | False
207 | местный бюджет | 321.5 | 309.9 | 96.3919 |  | False
208 | Мероприятие 11.6. Сохранение, восстановление и содержание памятников, памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества | 754.4 | 754.4 | 100 |  | False
209 | местный бюджет | 754.4 | 754.4 | 100 |  | False
210 | Мероприятие 11.7. Обеспечение деятельности МКУ "Служба по благоустройтсву" Байкаловского сельского поседения" | 5181.8 | 5181.8 | 100 |  | False
211 | местный бюджет | 5181.8 | 5181.8 | 100 |  | False
212 | Мероприятие 11.8. Ремонт деревянного тротуара и пешеходного моста в д.Шаламы | 178.6 | 178.6 | 100 |  | False
213 | местный бюджет | 178.6 | 178.6 | 100 |  | False
214 | Мероприятие 11.9. Осуществление части полномочий муниципального района по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 961.5 | 961.5 | 100 |  | False
215 | районный бюджет | 961.5 | 961.5 | 100 |  | False
216 | Мероприятие 11.10. Приобретение контейнерного оборудования для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 120 | 120 | 100 |  | False
217 | районный бюджет | 116.4 | 116.4 | 100 |  | False
218 | местный бюджет | 3.6 | 3.6 | 100 |  | False
219 | Мероприятие 11.11. Оформление улиц,площадей и парков | 34.7 | 34.7 | 100 |  | False
220 | местный бюджет | 34.7 | 34.7 | 100 |  | False
221 | Мероприятие 11.12. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт пешеходных мостов в с. Байкалово | 125.3 | 125.3 | 100 |  | False
222 | местный бюджет | 125.3 | 125.3 | 100 |  | False
223 | Мероприятие 11.13. Устройство, ремонт и содержание стел и информационных щитов | 98.4 | 98.4 | 100 |  | False
224 | местный бюджет | 98.4 | 98.4 | 100 |  | False
225 | Мероприятие 11.14. Оформление Новогоднего городка в с.Байкалово | 1502.8 | 1502.8 | 100 |  | False
226 | районный бюджет | 1000 | 1000 | 100 |  | False
227 | местный бюджет | 502.8 | 502.8 | 100 |  | False
228 | Мероприятие 11.15. Устройство,приобретение и ремонт общественных туалетов | 10 | 10 | 100 |  | False
229 | местный бюджет | 10 | 10 | 100 |  | False
230 | Подпрограмма 12. "Развитие физической культуры и спорта в Байкаловском сельском поселении" | 3103.9 | 3103.9 | 100 |  | False
231 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БАЙКАЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3103.9 | 3103.9 | 100 |  | False
232 | местный бюджет | 3103.9 | 3103.9 | 100 |  | False
233 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3103.9 | 3103.9 | 100 |  | False
234 | местный бюджет | 3103.9 | 3103.9 | 100 |  | False
235 | Мероприятие 12.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | 60 | 60 | 100 |  | False
236 | местный бюджет | 60 | 60 | 100 |  | False
237 | Мероприятие 12.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 3030 | 3030 | 100 |  | False
238 | местный бюджет | 3030 | 3030 | 100 |  | False
239 | Мероприятие 12.3. Содержание стадиона, расположенного по ул.Цельева в с.Байкалово | 13.9 | 13.9 | 100 |  | False
240 | местный бюджет | 13.9 | 13.9 | 100 |  | False
241 | Подпрограмма 13. "Развитие культурно- досуговой деятельности Байкаловского сельского поселения" | 56753.4 | 56331.7 | 99.257 |  | False
242 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 56753.4 | 56331.7 | 99.257 |  | False
243 | областной бюджет | 6835.6 | 6415.2 | 93.8498 |  | False
244 | районный бюджет | 2726.7 | 2726.7 | 100 |  | False
245 | местный бюджет | 47191.1 | 47189.8 | 99.9972 |  | False
246 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 56753.4 | 56331.7 | 99.257 |  | False
247 | областной бюджет | 6835.6 | 6415.2 | 93.8498 |  | False
248 | районный бюджет | 2726.7 | 2726.7 | 100 |  | False
249 | местный бюджет | 47191.1 | 47189.8 | 99.9972 |  | False
250 | Мероприятие 13.1. Содержание административно-управленческого аппарата культурно-досуговых центров | 4099.3 | 4099.3 | 100 |  | False
251 | местный бюджет | 4099.3 | 4099.3 | 100 |  | False
252 | Мероприятие 13.2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы | 28999.6 | 28999.6 | 100 |  | False
253 | местный бюджет | 28999.6 | 28999.6 | 100 |  | False
254 | Мероприятие 13.3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизация муниципальных библиотек | 8757.8 | 8757.8 | 100 |  | False
255 | местный бюджет | 8757.8 | 8757.8 | 100 |  | False
256 | Мероприятие 13.4. Организация и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения | 211 | 211 | 100 |  | False
257 | районный бюджет | 147.7 | 147.7 | 100 |  | False
258 | местный бюджет | 63.3 | 63.3 | 100 |  | False
259 | Мероприятие 13.5. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 160 | 160 | 100 |  | False
260 | районный бюджет | 80 | 80 | 100 |  | False
261 | местный бюджет | 80 | 80 | 100 |  | False
262 | Мероприятие 13.6. Организация кинопоказа | 4746 | 4746 | 100 |  | False
263 | местный бюджет | 4746 | 4746 | 100 |  | False
264 | Мероприятие 13.8. Капитальный ремонт крыльца Байкаловского Центрального Дома культуры | 1772.2 | 1772.2 | 100 |  | False
265 | районный бюджет | 1719 | 1719 | 100 |  | False
266 | местный бюджет | 53.2 | 53.2 | 100 |  | False
267 | Мероприятие 13.9. Устройство сценической площадки около Байкаловского Центрального Дома культуры | 598.7 | 598.7 | 100 |  | False
268 | районный бюджет | 580 | 580 | 100 |  | False
269 | местный бюджет | 18.7 | 18.7 | 100 |  | False
270 | Мероприятие 13.10. Устройство водоотведения от здания Байкаловского Центрального Дома культуры | 206.2 | 206.2 | 100 |  | False
271 | районный бюджет | 200 | 200 | 100 |  | False
272 | местный бюджет | 6.2 | 6.2 | 100 |  | False
273 | Мероприятие 13.11. Приобретение автобуса ГАЗ-А62R33 для Агитационно-культурной бригады МБУ "Центр информационной, культурно-досуговой деятельности" | 3551 | 3551 | 100 |  | False
274 | областной бюджет | 3551 | 3551 | 100 |  | False
275 | Мероприятие 13.12. Приобретение акустической системы для МБУ "Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности" | 100.9 | 100.9 | 100 |  | False
276 | областной бюджет | 100.9 | 100.9 | 100 |  | False
277 | Мероприятие 13.13. Устройство лестницы сцены около Байкаловского Центрального Дома культуры | 357.4 | 357.4 | 100 |  | False
278 | местный бюджет | 357.4 | 357.4 | 100 |  | False
279 | Мероприятие 13.14. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | 3193.3 | 2771.6 | 86.7942 |  | False
280 | областной бюджет | 3183.7 | 2763.3 | 86.7952 |  | False
281 | местный бюджет | 9.6 | 8.3 | 86.4583 |  | False
282 | Подпрограмма 14. "Молодежная политика Байкаловского сельского поселения" | 50 | 50 | 100 |  | False
283 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 50 | 50 | 100 |  | False
284 | местный бюджет | 50 | 50 | 100 |  | False
285 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50 | 50 | 100 |  | False
286 | местный бюджет | 50 | 50 | 100 |  | False
287 | Мероприятие 14.1. Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов для детей и молодежи | 35 | 35 | 100 |  | False
288 | местный бюджет | 35 | 35 | 100 |  | False
289 | Мероприятие 14.2. Поощрение выпускников общеобразовательных школ Байкаловского сельского поселения, награжденных золотыми медалями "За особые успехи в учении" | 15 | 15 | 100 |  | False
290 | местный бюджет | 15 | 15 | 100 |  | False
291 | Подпрограмма 15. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения" | 15666.2 | 15471 | 98.754 |  | False
292 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 15666.2 | 15471 | 98.754 |  | False
293 | областной бюджет | 0.2 | 0.2 | 100 |  | False
294 | местный бюджет | 15666 | 15470.8 | 98.754 |  | False
295 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15666.2 | 15471 | 98.754 |  | False
296 | областной бюджет | 0.2 | 0.2 | 100 |  | False
297 | местный бюджет | 15666 | 15470.8 | 98.754 |  | False
298 | Мероприятие 15.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 14268.2 | 14073 | 98.6319 |  | False
299 | местный бюджет | 14268.2 | 14073 | 98.6319 |  | False
300 | Мероприятие 15.2. Передача части организационных полномочий исполнительных органов МСУ сельских поселений по вопросам архитектуры и градостроительства | 307.6 | 307.6 | 100 |  | False
301 | местный бюджет | 307.6 | 307.6 | 100 |  | False
302 | Мероприятие 15.3. Передача полномочий исполнительных органов МСУ сельских поселений по составлению, исполнению и контролю за исполнением бюджетов, составлению отчетов об исполнении бюджетов. | 1090.2 | 1090.2 | 100 |  | False
303 | местный бюджет | 1090.2 | 1090.2 | 100 |  | False
304 | Мероприятие 15.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0.2 | 0.2 | 100 |  | False
305 | областной бюджет | 0.2 | 0.2 | 100 |  | False
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансового органа |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)