

Российская Федерация

Свердловская область

**Глава муниципального образования**

**Байкаловского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.06.2015 года № 178-п

с. Байкалово

**Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта**

**в Свердловской области на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения на 2015-2016 годы**

В целях организации работы по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения, как минимального набора условий, позволяющих создать прочную основу для активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности, Глава муниципального образования Байкаловского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения на 2015-2016 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Районные будни» и на официальном сайте администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения в сети Интернет http://bsposelenie.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения Л.Ю. Пелевина

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 09 июня 2015 года № 178-п

|  |
| --- |
|  |

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения на 2015-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование раздела Стандарта** | | | | | |
| **Текущая ситуация** | | **Описание текущей ситуации** | | | |
| **№.№** | | **Мероприятия по внедрению** | | **Ответственный за исполнение** | **Сроки исполнения** | | **KPI** |
| 1. | **Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании** | | | | | | |
| Текущая ситуация | | Необходимо внедрение данного стандарта. | | | | |
| 1.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании | | Глава муниципального образования | | | до 01.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного распорядительным документом органа местного самоуправления | | Глава муниципального образования | | | до 10.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.3. | Внесение изменений в должностной регламент муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | | Глава муниципального образования | | | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на сайте муниципального образования и в местных СМИ | | Инвестиционный уполномоченный | | | до 01.08.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | | Инвестиционный уполномоченный | | | до 01.08.2015 | Наличие публикации |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт муниципального образования | | Инвестиционный уполномоченный | | | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.7. | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | | Инвестиционный уполномоченный | | | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |

| 2. | **Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая ситуация | Необходимо внедрение данного стандарта. | | |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | - |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 2.3. | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | - |
| 2.4. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный | до 10.10.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 3. | **Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства** | | | |
| Текущая ситуация | Необходимо внедрение данного стандарта. | | |
| 3.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.2. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 3.3. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.4. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.5. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.6. | Внесение изменений в план работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на 2015 год | Глава муниципального образования | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.7. | Публикация информации об итогах работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | систематически,  до 31.12.2015 | Наличие публикаций |
| 3.8. | Освещение в СМИ ключевых итогов работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный | систематически,  до 31.12.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 4. | **Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на территории муниципального образования** | | | |
| Текущая ситуация | Необходимо внедрение данного стандарта. | | |
| 4.1. | Внедрение единого стандарта предоставления услуг и выполнения работ в специализированных организациях, после его утверждения в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области | Руководители специализированных организаций | до декабря 2015 года |  |
| 4.2. | Публикация перечня предоставляемых услуг и выполняемых работ специализированной организацией | Руководители специализированных организаций | до декабря 2015 года | Наличие публикации |
| 5. | **Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о муниципальном образовании** | | | |
| Текущая ситуация | На официальном сайте Администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения в сети Интернет создан раздел «Инвестиционный стандарт» | | |
| 5.1. | Назначение лица (структурного подразделения), ответственного за подготовку Интернет-ресурса (разработку технического задания, макета страницы, архитектуры разделов) | Глава муниципального образования | до 08.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 5.2. | Подготовка макета страницы, архитектуры разделов, технического задания, конкурсной документации,  в т.ч.: | Лицо, ответственное за подготовку Интернет-ресурса | до 06.07.2015 | Утвержденные макет страницы, архитектура разделов, техническое задание, конкурсная документация |
| 5.2.1 | Определение источников и объема финансирование (*в случае привлечения внешних исполнителей*) | Глава муниципального образования | август –сентябрь 2015 года | - |
| 5.2.2 | Проведение конкурса (*в случае привлечения внешних исполнителей*) | Инвестиционный уполномоченный | октябрь 2015 года | - |
| 5.3. | Утверждение Порядка работы по наполнению и администрированию Интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности | Глава муниципального образования | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 5.4. | Назначение ответственного лица за наполнение и сопровождение Интернет-ресурса | Глава муниципального образования | до 15.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 5.2. | Разработка медиа-плана | Лицо, ответственное за подготовку Интернет-ресурса | ежегодно, до 01 февраля года | Утвержденный медиа-план |
| 6. | **Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории муниципального образования** | | | |
| Текущая ситуация | В муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения действует подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения на 2015-2021 годы» | | |
| 6.1. | Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальные программы | Глава муниципального образования | июль 2015 года | Направление предложений в Министерство инвестиций и развития Свердловской области |
| 6.2. | Внесение изменений в муниципальные программы поддержки предпринимательства | Глава муниципального образования | сентябрь 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 7. | **Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство** | | | |
| Текущая ситуация | Разработаны и утверждены регламенты предоставления разрешения на строительство и регламенты выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Данный стандарт предусматривает внесение изменений в регламенты в части оптимизации сроков выдачи разрешений | | |
| 7.1. | Разработка и утверждение регламента предоставления разрешения на строительство | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления  Количество процедур  Максимальный срок |
| 7.2. | Размещение блок-схемы предоставления разрешения на строительство на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации на сайте |
| 7.3. | Разработка и утверждение регламента выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления  Количество процедур  Максимальный срок |
| 7.4. | Размещение блок-схемы выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года |
| 8. | **Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании** | | | |
| Текущая ситуация | Необходимо внедрение данного стандарта. | | |
| 8.1. | Принятие решения администрации муниципального образования о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Глава муниципального образования | до 30.06.2015 | Формирование на территории муниципального образования земельных участков, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности  Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Глава муниципального образования | до 30.06.2015 |
| 8.3. | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 31.07.2015 |
| 8.4. | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | Ежемесячно | Наличие публикации |
| 8.5. | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. | Глава муниципального образования | до 30.11.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.6. | Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в МО | Глава муниципального образования | до 30.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.7. | Размещение Перечня на Инвестиционном портале Свердловской области и сайте муниципального образования. | Инвестиционный уполномоченный | до 01.02.2016 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9. | **Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах** | | | |
| Текущая ситуация | Необходимо внедрение данного стандарта. | | |
| 9.1. | Мониторинг эффективности реализации мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный | до 31.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9.2. | Разработка и принятие порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Глава муниципального образования | до 31.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9.3. | Размещение на сайте муниципального образования алгоритма действий по получению субъектом инвестиционной деятельности мер поддержки | Инвестиционный уполномоченный | до 31.12.2015 | Наличие схемы действий |
| 10. | **Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения муниципального**  **образования, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам** | | | |
|  | Текущая ситуация | Схемы тепло-водо-газоснабжения разработаны и утверждены. Схема электроснабжения не разработаны. | | |
| 10.1. | Заключение соглашения между администрацией муниципального образования и ресурсоснабжающими организациями | Руководители ресурсоснабжающих организаций | до декабря  2015 года | Наличие заключенных соглашений со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории муниципального образования |
| 10.2. | Размещение информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 10.3. | Размещение на сайте муниципального образования информации о свободных энергетических мощностях | Инвестиционный уполномоченный, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 10.4. | Разработка и утверждение Плана объектов и инвестиционных проектов муниципального образования | Глава муниципального образования | до декабря  2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 10.5. | Разработка схем тепло-водо-газа-электроснабжения муниципального образования | Глава муниципального образования | до декабря  2016 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 10.6. | Разработка и размещение на сайте муниципального образования порядка и блок-схемы подключения организаций к электро и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | Глава муниципального образования, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 10.7. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |