## Sheet1
(в редакции Постановления от 22.01.2025г. № 15-п)
ОТЧЕТ | [6 empty] | Внесение фактов за IV квартал 2024 года;«Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2023-2032 годы
о реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2023-2032 годы
Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2024 г. (отчётный период)
№ строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Байкаловского сельского поселения"
2 | Цель 1.1. Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3 | Задача 1.1.1. Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны.
4 | Численность зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового года | % | 0 | 0 | 100
5 | Цель 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
6 | Задача 1.2.1. Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности.
7 | Численность пожаров относительно базового года | % | 70 | 70 | 100
8 | Цель 1.3. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма.
9 | Задача 1.3.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.
10 | Численность фактов терроризма и экстремизма относительно базового года | % | 0 | 0 | 100
11 | Цель 1.4. Участие населения в поддержании пожарной безопасности на территории сельского поселения.
12 | Задача 1.4.4. Создание условий для деятельности добровольной пожарной дружины.
13 | Количество членов добровольных пожарных дружин | человек | 10 | 10 | 100
14 | Цель 1.5. Обеспечение полномочий в области водохозяйственных мероприятий.
15 | Задача 1.5.5. Организация осуществления отдельных полномочий в области водных отношений
16 | Подготовка гидротехнических сооружений | % | 67 | 67 | 100
17 | Подпрограмма 2. "Развитие транспортного и дорожного комплекса Байкаловского сельского поселения"
18 | Цель 2.1. Обеспечение сохранности и развития улично-дорожной сети Байкаловского сельского поселения
19 | Задача 2.1.1. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории населенных пунктов
20 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории населенных пунктов | км. | 119,3 | 119,3 | 100
21 | Задача 2.1.2. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, общего пользования местного значения
22 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 1 | 100
23 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 100
24 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 100
25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,4 | 0,4 | 100
26 | Задача 2.1.3. Проведение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту мостов расположенных на автомобильных дорогах
27 | Капитальный ремонт (ремонт) мостов | ед. | 1 | 1 | 100
28 | Задача 2.1.4. Проведение мероприятий по содержанию и установке дорожных знаков на улично-дорожной сети
29 | Установка дорожных знаков | ед. | 35 | 35 | 100
30 | Задача 2.1.5. Проведение мероприятий по устройству светофорных объектов.
31 | Содержание светофорных объектов | ед. | 8 | 8 | 100
32 | Устройство светофорных объектов. | ед. | 0 | 0 | 100
33 | Задача 2.1.6. Проведение мероприятий по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования.
34 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования | кв.м. | 558 | 558 | 100
35 | Задача 2.1.7. Проведение мероприятий по содержанию и ремонту автобусных остановок
36 | Устройство автобусных остановок. | ед | 0 | 0 | 100
37 | Задача 2.1.8. Проведение мероприятий по устройству тротуаров.
38 | Устройство асфальтобетонных тротуаров | кв.м. | 150 | 150 | 100
39 | Задача 2.1.9. Проведение мероприятий по окраске ограждений на автомобильных дорогах и мостах
40 | Окраска ограждений и мостов | кв.м. | 395 | 395 | 100
41 | Цель 2.2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения
42 | Задача 2.2.1. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта
43 | Количество перевезенных пассажиров | чел. | 4300 | 4401 | 102.3488
44 | Подпрограмма 3. "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Байкаловского сельского поселения"
45 | Цель 3.1. Создание условий устойчивого, экономического развития Байкаловского сельского поселения, эффективного использования земли, для удовлетворения потребностей общества и граждан Байкаловского сельского поселения
46 | Задача 3.1.1. Создание условий для планировки территории Байкаловского сельского поселения.
47 | Количество земельных участков, по которым выполнить землеустроительные работы и проведению государственного кадастрового учета под многоквартирными домами, находящимся в муниципальной собственности. | ед | 17 | 17 | 100
48 | Задача 3.1.2. Выполнение землеустроительных работ земель сельскохозяйственного назначения
49 | Площадь земель | га | 1600 | 1600 | 100
50 | Задача 3.1.3. Разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания, в части изменения границ населенных пунктов с выносом в натуру и закреплением на местности
51 | Описание местоположения и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон и населенных пунктов | ед, | 10 | 10 | 100
52 | Проект планировки и межевания индивидуальной жилой застройки. | ед | 1 | 1 | 100
53 | Задача 3.1.4. Обеспечение жителей услугами общественной бани
54 | Количество посетителей общественной бани ежемесячно | чел. | 660 | 746 | 113.0303
55 | Цель 3.2. Комплексное решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда на территории Байкаловского сельского поселения
56 | Задача 3.2.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в ст.95 Жилищного кодекса РФ
57 | Количество приобретенного жилья | ед. | 2 | 2 | 100
58 | Количество семей, получивших жилые помещения | ед. | 2 | 1 | 50
59 | Цель 3.3. Улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на обеспечение служебными жилыми помещениями
60 | Задача 3.3.1. Предоставление жилых помещений гражданам, имеющих право на обеспечение служебными жилыми помещениями
61 | Количество приобретенного жилья | ед. | 1 | 2 | 200
62 | Количество семей получивших жилые помещения | ед. | 1 | 1 | 100
63 | Подпрограмма 4. "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Байкаловском сельском поселении"
64 | Цель 4.1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Байкаловском сельском поселении.
65 | Задача 4.1.2. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Байкаловском сельском поселении
66 | Количество консультаций предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства БСП | ед. | 50 | 50 | 100
67 | Подпрограмма 5. "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Байкаловского сельского поселения"
68 | Цель 5.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда
69 | Задача 5.1.1. Обеспечение его сохранности, улучшение комфортности проживания в них граждан
70 | Количество проживающих | чел. | 7 | 7 | 100
71 | Цель 5.2. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения домов, продление сроков службы конструктивных элементов
72 | Задача 5.2.1. Продление сроков службы конструктивных элементов
73 | Площадь ремонтируемого помещения | кв.м. | 87,5 | 0 | 0
74 | Подпрограмма 6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Байкаловского сельского поселения"
75 | Цель 6.1. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет, за счет сокращения платежей за потребление воды, тепловой и электрической энергии
76 | Задача 6.1.1. Повышение эффективности использования тепловой энергии, снижение ее потребления и потерь на тепловых сетях, тепловых пунктах, котельных.
77 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №5 по ул. Кузнецова д. 26 в с. Байкалово Свердловской области до жилых домов по ул. Кузнецова д. 1, ул. Техническая д. 17 | км. | 1,4 | 1,4 | 100
78 | Задача 6.1.2. Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь
79 | Содержание и обслуживание светильников уличного освещения | ед. | 578 | 578 | 100
80 | Обслуживание щитов учета электрической энергии | ед. | 80 | 80 | 100
81 | Подпрограмма 7. "Чистая вода и экология Байкаловского сельского поселения"
82 | Цель 7.1. Решение проблемы обеспечения населения водой стандартного качества.
83 | Задача 7.1.1. Устройство и обустройство не централизованных источников водоснабжения (колодцев)
84 | Устройство колодцев | шт. | 0 | 0 | 100
85 | Задача 7.1.2. Учёт и оценка качества воды источников.
86 | Анализ проб качества воды не централизованных источников водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 100
87 | Задача 7.1.3. Обеспечение населения централизованным водоснабжением
88 | Строительство сетей водоснабжения | км. | 2,6 | 2,6 | 100
89 | Реконструкция, капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения | км. | 2 | 2 | 100
90 | Капитальный ремонт водонапорных башен, скважин | ед. | 0 | 0 | 100
91 | Цель 7.2. Обеспечение населения чистой водопроводной водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных источников питьевого водоснабжения
92 | Задача 7.2.1. В сфере источников водоснабжения: осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения сельского поселения питьевой водой.
93 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения. | % | 76 | 76 | 100
94 | Задача 7.2.2. В сфере организации водоснабжения:осуществление реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования систем водоснабжения, применения новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; обеспечение проведения регулярного контроля качества питьевой воды.
95 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 3 | 3 | 100
96 | Подпрограмма 8. "Газификация Байкаловского сельского поселения"
97 | Цель 8.1. Обеспечение населения природным газом для бытовых нужд
98 | Задача 8.1.1. Обеспечение возможности технологического присоединения жилых домов к газу на территории населенных пунктов Байкаловского сельского поселения
99 | Доля жилых домов, обеспеченных природным газом | % | 15 | 0 | 0
100 | Доля населения, обеспеченная природным газом | % | 16,7 | 0 | 0
101 | Подпрограмма 9. "Осуществление мероприятий социальной политики Байкаловского сельского поселения"
102 | Цель 9.1. Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения Байкаловского сельского поселения
103 | Задача 9.1.1. Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на развитие и поддержку общественного ветеранского движения, активной жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста на укрепление связи и преемственности поколений
104 | Количество мероприятий | ед. | 3 | 3 | 100
105 | Задача 9.1.2. Организация и проведение праздничных мероприятий для населения, направленных на поддержку сложившихся традиций и обычаев
106 | Количество мероприятий, направленных на поддержку сложившихся традиций и обычаев | ед. | 2 | 2 | 100
107 | Задача 9.1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление связи и преемственности поколений, на повышение и укрепление статуса семьи
108 | Количество мероприятий, направленных на укрепление связи и преемственности поколений, на повышение и укрепление статуса семьи | ед. | 1 | 1 | 100
109 | Задача 9.1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку граждан Байкаловского сельского поселения, носящих звание "Почетный гражданин Байкаловского сельского поселения" и членов их семей
110 | Количество граждан Байкаловского сельского поселения носящих звание "Почетный гражданин Байкаловского сельского поселения" и членов их семей, получивших поддержку | чел. | 12 | 12 | 100
111 | Задача 9.1.5. Своевременная выплата пенсии муниципальным служащим. Исполнение обязательств Байкаловского сельского поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
112 | Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, получающих пенсию за выслугу лет | чел. | 13 | 13 | 100
113 | Подпрограмма 10. "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, и обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма на территории Байкаловского сельского поселения"
114 | Цель 10.1. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Байкаловского сельского поселения за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа и обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище на территории Байкаловского сельского поселения.
115 | Задача 10.1.1. Сокращение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Байкаловского сельского поселения
116 | Доля семей, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения | % | 1,3 | 1,3 | 100
117 | Цель 10.2. Обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище на территории Байкаловского сельского поселения
118 | Задача 10.2.2. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Байкаловском сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями
119 | Количество приобретенного жилья | ед. | 1 | 1 | 100
120 | Количество семей, получивших жилые помещения | ед. | 1 | 1 | 100
121 | Подпрограмма 11. "Благоустройство Байкаловского сельского поселения"
122 | Цель 11.1. Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения
123 | Задача 11.1.1. Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов сельского поселения
124 | Формовочная обрезка деревьев | шт | 0 | 0 | 100
125 | Высадка саженцев | м2 | 5500 | 5500 | 100
126 | Противоклещевая обработка Первомайского сада, стадиона,сквера у храма, сквера им Д.И.Мальгина, урочище Шипишенка, скверы и парки в д.Пелевиеа, Липовка, с.Ляпуново | м2 | 110000 | 110000 | 100
127 | Строительство детских площадок | ед. | 0 | 0 | 100
128 | Благоустройство скверов | ед. | 0 | 0 | 100
129 | Задача 11.1.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения.
130 | Количество проведенных субботников | ед. | 2 | 2 | 100
131 | Задача 11.1.3. Организация и содержание мест захоронения
132 | Сбор и вывоз мусора с территории кладбища | м3 | 260 | 260 | 100
133 | Противоклещевая обработка кладбищ | м2 | 86000 | 86000 | 100
134 | Спиливание старовозрастных деревьев | шт | 10 | 10 | 100
135 | Обкоска территории кладбища | м2 | 10000 | 10000 | 100
136 | Задача 11.1.4. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора с территории населенных пунктов
137 | Сбор и вывоз мусора | м3 | 220 | 220 | 100
138 | Подпрограмма 12. "Развитие физической культуры и спорта в Байкаловском сельском поселении"
139 | Цель 12.1. Организация физкультурно-массовых, спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий - Эффективное использование физической культуры, спорта для всестороннего физического и духовного развития населения, укрепление здоровья и профилактика заболеваний, рациональное проведение досуга, адаптация к условиям современной жизни, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой, спортом, обеспечение для этого необходимых условий
140 | Задача 12.1.1. Обеспечение доступности занятия физической культурой и спортом, формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности, формирование у людей потребности быть здоровыми
141 | Количество спортивных мероприятий | Eд | 15 | 15 | 100
142 | Задача 12.1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей устойчивое развитие физической культуры и спорта, определение приоритетных направлений физической культуры и спорта с учетом социально-экономических условий поселения, традиционно сформировавшихся спортивно-физкультурных интересов, возможностей и традиций спорта
143 | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий | чел | 630 | 630 | 100
144 | Доля граждан старшего поколения,занимающихся физической культурой и спортом | % | 5 | 5 | 100
145 | Цель 12.2. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
146 | Задача 12.2.2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Байкаловского сельского поселения
147 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Ед. | 15 | 15 | 100
148 | Подпрограмма 13. "Развитие культурно- досуговой деятельности Байкаловского сельского поселения"
149 | Цель 13.1. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания, привлечение читателей. Организовать библиотечное обслуживание населения с учетом культурных интересов и потребностей социально-возрастных групп, обеспечения гарантий доступа граждан к информации;
150 | Задача 13.1.1. Увеличение количества посещений общедоступных(публичных) библиотек, а так же культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Байкаловского сельского поселения (по сравнению с 2017 годом)
151 | Увеличение посещений общедоступных (публичных) библиотек | Тыс.чел. | 22,36 | 22,36 | 100
152 | Задача 13.1.2. Формирование,учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек
153 | Сохранение объема фонда библиотек | % | 100 | 100 | 100
154 | Цель 13.2. Создание условий для развития творческих способностей и социализации активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена
155 | Задача 13.2.1. Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий
156 | Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий | % | 3 | 3 | 100
157 | Задача 13.2.2. Увеличение числа лауреатов региональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры
158 | Прирост числа лауреатов региональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры | % | 4 | 4 | 100
159 | Задача 13.2.3. Уровень удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
160 | Уровень удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей | % | 88 | 88 | 100
161 | Задача 13.2.4. Сохранение уровня удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры
162 | Сохранение уровня удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100
163 | Цель 13.3. Воспитание(формирование)подрастающего поколения в духе культурных традиций страны
164 | Задача 13.3.1. Доля детей (от 0 до 14 лет),привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
165 | Доля детей (от 0 до 14 лет),привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 8 | 8 | 100
166 | Задача 13.3.2. Сохранение доли численности детей и молодых людей,участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию
167 | Сохранение доли численности детей и молодых людей,участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | 100 | 100 | 100
168 | Цель 13.4. Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг
169 | Задача 13.4.1. Обеспечение роста заработной платы работников учреждений культуры
170 | Обеспечение роста заработной платы работников учреждений культуры | % | 110 | 110 | 100
171 | Цель 13.5. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей;создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
172 | Задача 13.5.1. Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры
173 | Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры | ед. | 1 | 1 | 100
174 | Задача 13.5.2. Увеличение доходов от предпринимательской деятельности
175 | Увеличение доходов от предпринимательской деятельности | % | 1 | 1 | 100
176 | Цель 13.6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
177 | Задача 13.6.1. Увеличение количества участников клубных формирований
178 | Прирост количества участников клубных формирований | % | 1 | 1 | 100
179 | Задача 13.6.2. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий Домов культуры
180 | Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий | % | 5 | 5 | 100
181 | Задача 13.6.3. Увеличение охвата населения услугами автоклуба
182 | Прирост количества населения, охваченного услугами автоклуба | % | 2 | 2 | 100
183 | Задача 13.6.4. Показ кинофильмов
184 | Число зрителей | чел. | 13,6 | 13,6 | 100
185 | Цель 13.7. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры
186 | Задача 13.7.1. Количество отремонтированных учреждений культуры
187 | Количество отремантированных учреждений культуры | кол-во | 0 | 0 | 100
188 | Подпрограмма 14. "Молодежная политика Байкаловского сельского поселения"
189 | Цель 14.1. Организация работы с подростками и молодежью, формирование здорового образа жизни, активной жизненной позиции
190 | Задача 14.1.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении согласно плана
191 | Количество мероприятий для подростков и детей | ед. | 19 | 19 | 100
192 | Цель 14.2. Поддержка активных, творческих и интеллектуально одаренных детей
193 | Задача 14.2.1. Стимулирование деятельности выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении»
194 | Количество выпускников, награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении» | чел. | 4 | 4 | 100
195 | Подпрограмма 15. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения"
196 | Цель 15.1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления Байкаловского сельского поселения по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнения переданных им государственных полномочий Свердловской области
197 | Задача 15.1.1. Обеспечение условий для эффективной деятельности администрации Байкаловского сельского поселения по реализации муниципальных программ на 2023 -2032 годы
198 | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальных программ | % | 90 | 90 | 100
199 | Задача 15.1.2. Организация комплексной планомерной работы органов местного самоуправления Байкаловского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции в Байкаловском сельском поселении
200 | Число участников социологического опроса об уровне коррумпированности в сфере муниципальной службы | % | 40 | 40 | 100
201 | Задача 15.1.3. Организация контроля приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействию коррупции
202 | Доля проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100
203 | Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | % | 15 | 15 | 100
204 | Задача 15.1.4. Мероприятия по повышению уровня удовлетворенности населения Байкаловского сельского поселения
205 | Доля утвержденных административных регламентов муниципальных услуг ОМС | % | 100 | 100 | 100
206 | Задача 15.1.5. Развитие и совершенствование муниципальной службы, обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования Байкаловского сельского поселения.
207 | Доля обновления сведений реестра муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100
208 | Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | % | 15 | 15 | 100
209 | Задача 15.1.6. Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов органов местного самоуправления
210 | Уровень удовлетворенности граждан БСП качеством предоставления муниципальных услуг | % | 80 | 80 | 100
211 | Задача 15.1.7. Обеспечение реализации государственных полномочий по созданию административных комиссий, по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
212 | Увеличение поступлений от штрафов | % | 100 | 100 | 100
213 | Подпрограмма 16. "Обеспечение жильем молодых семей"
214 | Цель 16.1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий
215 | Задача 16.1.1. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
216 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий | семей | 2 | 2 | 100
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)