## Данные
Выполнение мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения на 2015-2024 годы" за 2 квартал 2018 года.
Номер строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | План | Факт | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 185241.3 | 41476.8 | 22.3907
2 | федеральный бюджет | 2752.5 | 0 | 0
3 | областной бюджет | 76213.6 | 130.8 | 0.17162
4 | районный бюджет | 5576.5 | 976.8 | 17.5164
5 | местный бюджет | 100698.7 | 40369.2 | 40.0891
6 | Капитальные вложения | 8440.7 | 0 | 0
7 | районный бюджет | 1972.7 | 0 | 0
8 | местный бюджет | 6468 | 0 | 0
9 | Прочие нужды | 176800.6 | 41476.8 | 23.4596
10 | федеральный бюджет | 2752.5 | 0 | 0
11 | областной бюджет | 76213.6 | 130.8 | 0.17162
12 | районный бюджет | 3603.8 | 976.8 | 27.1047
13 | местный бюджет | 94230.7 | 40369.2 | 42.8408
14 | Подпрограмма 1. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Байкаловского сельского поселения" | 6133.7 | 291.5 | 4.7524
15 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 6133.7 | 291.5 | 4.7524
16 | федеральный бюджет | 2752.5 | 0 | 0
17 | областной бюджет | 1355.7 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 2025.5 | 291.5 | 14.3915
19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6133.7 | 291.5 | 4.7524
20 | федеральный бюджет | 2752.5 | 0 | 0
21 | областной бюджет | 1355.7 | 0 | 0
22 | местный бюджет | 2025.5 | 291.5 | 14.3915
23 | Мероприятие 1.1. Установка и обслуживание водозаборных колодцев, устройство и обустройство пожарных водоемов, противопожарная пропаганда, опахивание населенных пунктов | 493.6 | 61.3 | 12.419
24 | местный бюджет | 493.6 | 61.3 | 12.419
25 | Мероприятие 1.2. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 73.5 | 0 | 0
26 | местный бюджет | 73.5 | 0 | 0
27 | Мероприятие 1.5. Противопаводковые мероприятия, страхование гражданской ответственности за причинение вреда при аварии на гидротехническом сооружении, государственная пошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию ГТС | 206.9 | 148.8 | 71.9188
28 | местный бюджет | 206.9 | 148.8 | 71.9188
29 | Мероприятие 1.6. Текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности поселения | 431.5 | 81.4 | 18.8644
30 | местный бюджет | 431.5 | 81.4 | 18.8644
31 | Мероприятие 1.9. Капитальный ремонт Пелевинского гидроузла на р. Бобровка в д. Пелевина Байкаловского муниципального района Свердловской области | 4928.2 | 0 | 0
32 | федеральный бюджет | 2752.5 | 0 | 0
33 | областной бюджет | 1355.7 | 0 | 0
34 | местный бюджет | 820 | 0 | 0
35 | Подпрограмма 2. Развитие транспортного и дорожного комплекса МО Байкаловского сельского поселения | 95187.7 | 8048.6 | 8.4555
36 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 95187.7 | 8048.6 | 8.4555
37 | областной бюджет | 72900 | 130.8 | 0.17942
38 | районный бюджет | 2500 | 0 | 0
39 | местный бюджет | 19787.7 | 7917.8 | 40.0137
40 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 50 | 0 | 0
41 | местный бюджет | 50 | 0 | 0
42 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 50 | 0 | 0
43 | Мероприятие 2.22. Разработка и актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 50 | 0 | 0
44 | местный бюджет | 50 | 0 | 0
45 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 95137.7 | 8048.6 | 8.4599
46 | областной бюджет | 72900 | 130.8 | 0.17942
47 | районный бюджет | 2500 | 0 | 0
48 | местный бюджет | 19737.7 | 7917.8 | 40.1151
49 | Мероприятие 2.1. Повышение доступности перевозок населения автомобильным транспортом | 2040 | 961.7 | 47.1422
50 | местный бюджет | 2040 | 961.7 | 47.1422
51 | Мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 6978.8 | 2716.5 | 38.925
52 | местный бюджет | 6978.8 | 2716.5 | 38.925
53 | Мероприятие 2.4. Ямочный ремонт дорог местного значения на территории населенных пунктов | 857.2 | 0 | 0
54 | местный бюджет | 857.2 | 0 | 0
55 | Мероприятие 2.5. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Северная, Октябрьская, Первомайская в д. Калиновка МО Байкаловского сельского поселения Свердловской области. | 76760.6 | 3860.6 | 5.0294
56 | областной бюджет | 72900 | 130.8 | 0.17942
57 | местный бюджет | 3860.6 | 3729.8 | 96.6119
58 | Мероприятие 2.11. Ремонтные работы по водоотведению на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. | 278.7 | 0 | 0
59 | местный бюджет | 278.7 | 0 | 0
60 | Мероприятие 2.12. Исполнение полномочий муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения. | 500 | 0 | 0
61 | районный бюджет | 500 | 0 | 0
62 | Мероприятие 2.18. Устройство светофорных объектов | 512.4 | 509.8 | 99.4926
63 | местный бюджет | 512.4 | 509.8 | 99.4926
64 | Мероприятие 2.20. Разработка проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул.Набережная, пер.Набережный, пер. Новый, ул.Крестьянская, ул.Октябрьская, пер.Октябрьский, ул.Февральская, ул.Красноармейская с.Байкалово). | 2480 | 0 | 0
65 | местный бюджет | 2480 | 0 | 0
66 | Мероприятие 2.21. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Шаламы -д. Сапегина» | 2010 | 0 | 0
67 | районный бюджет | 2000 | 0 | 0
68 | местный бюджет | 10 | 0 | 0
69 | Мероприятие 2.26. Укрепление дорог щебнем (д.Пелевина) | 2720 | 0 | 0
70 | местный бюджет | 2720 | 0 | 0
71 | Подпрограмма 3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 6325.2 | 3010.6 | 47.5969
72 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 6325.2 | 3010.6 | 47.5969
73 | областной бюджет | 1760 | 0 | 0
74 | местный бюджет | 4565.2 | 3010.6 | 65.9467
75 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6325.2 | 3010.6 | 47.5969
76 | областной бюджет | 1760 | 0 | 0
77 | местный бюджет | 4565.2 | 3010.6 | 65.9467
78 | Мероприятие 3.1. Разработка документации по планировке территории сельского поселения | 506 | 83.9 | 16.581
79 | местный бюджет | 506 | 83.9 | 16.581
80 | Мероприятие 3.2. Разработка документации по планировке территории для объектов капитального строительства | 60 | 0 | 0
81 | местный бюджет | 60 | 0 | 0
82 | Мероприятие 3.3. Обновление автомобильного парка для оказания коммунальных услуг | 630.4 | 630.4 | 100
83 | местный бюджет | 630.4 | 630.4 | 100
84 | Мероприятие 3.4. Обеспечение населения банными услугами | 605.3 | 387.5 | 64.0178
85 | местный бюджет | 605.3 | 387.5 | 64.0178
86 | Мероприятие 3.5. Возмещение расходов за услуги ЖКХ в незаселенных жилых помещениях | 23.4 | 0 | 0
87 | местный бюджет | 23.4 | 0 | 0
88 | Мероприятие 3.9. Оценка недвижимого имущества | 11 | 0 | 0
89 | местный бюджет | 11 | 0 | 0
90 | Мероприятие 3.11. Капитальный ремонт, ремонт и содержание общественной бани | 50.4 | 50.4 | 100
91 | местный бюджет | 50.4 | 50.4 | 100
92 | Мероприятие 3.12. Оценка движимого имущества | 2.5 | 0 | 0
93 | местный бюджет | 2.5 | 0 | 0
94 | Мероприятие 3.13. Разработка, оформление и внесение изменений в генеральные планы поселения, правила землепользования и застройки | 770 | 0 | 0
95 | местный бюджет | 770 | 0 | 0
96 | Мероприятие 3.14. Приобретение жилья для маневренного фонда | 960 | 960 | 100
97 | местный бюджет | 960 | 960 | 100
98 | Мероприятие 3.15. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ "Тепловые сети" | 95 | 95 | 100
99 | местный бюджет | 95 | 95 | 100
100 | Мероприятие 3.16. Мероприятия по содержанию,управлению и распоряжению муниципальной собственностью | 806.2 | 803.4 | 99.6527
101 | местный бюджет | 806.2 | 803.4 | 99.6527
102 | Мероприятие 3.17. Разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 45 | 0 | 0
103 | местный бюджет | 45 | 0 | 0
104 | Мероприятие 3.18. Описание местоположения и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон и населенных пунктов | 1760 | 0 | 0
105 | областной бюджет | 1760 | 0 | 0
106 | Подпрограмма 4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения | 20 | 0 | 0
107 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 20 | 0 | 0
108 | местный бюджет | 20 | 0 | 0
109 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20 | 0 | 0
110 | местный бюджет | 20 | 0 | 0
111 | Мероприятие 4.2. Предоставление субсидий Информационно-консультационному центру с.Байкалово | 20 | 0 | 0
112 | местный бюджет | 20 | 0 | 0
113 | Подпрограмма 5. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 1631.2 | 207.8 | 12.7391
114 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1631.2 | 207.8 | 12.7391
115 | местный бюджет | 1631.2 | 207.8 | 12.7391
116 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1631.2 | 207.8 | 12.7391
117 | местный бюджет | 1631.2 | 207.8 | 12.7391
118 | Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт муниципальных квартир (с.Байкалово,ул.Мальгина,131-1;ул.Мальгина,139-1;ул.Луговая, 5-2; ул. Победы, 62А-1; пер. Солнечный, 4-1; ул. Советской Конституции, 25; ул.Клубная, 39а; с.Ляпуново, ул. Совхозная, 11; д.Комлева, ул.Советская, 17) | 1210 | 0 | 0
119 | местный бюджет | 1210 | 0 | 0
120 | Мероприятие 5.2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 354 | 140.6 | 39.7175
121 | местный бюджет | 354 | 140.6 | 39.7175
122 | Мероприятие 5.3. Капитальный ремонт муниципальных квартир (с.Байкалово, ул.Озерная, 53; ул.Октябрьская,2; ул.Октябрьская,44;ул.Советской Конституции д. 2а, кв.10;д. Кмлева, ул.Советская,23; ул.Советская,33; ул. Советская,36) | 67.2 | 67.2 | 100
123 | местный бюджет | 67.2 | 67.2 | 100
124 | Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 330 | 0 | 0
125 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 330 | 0 | 0
126 | местный бюджет | 330 | 0 | 0
127 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 330 | 0 | 0
128 | местный бюджет | 330 | 0 | 0
129 | Мероприятие 6.3. Разработка проектно-сметной документации на объект: "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и сетей водоснабжения по ул. Мальгина, ул.Свердлова с. Байкалово" | 160 | 0 | 0
130 | местный бюджет | 160 | 0 | 0
131 | Мероприятие 6.14. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Байкаловского сельского поселения. | 170 | 0 | 0
132 | местный бюджет | 170 | 0 | 0
133 | Подпрограмма 7. Чистая вода | 8076 | 493.5 | 6.1107
134 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЧИСТАЯ ВОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 8076 | 493.5 | 6.1107
135 | областной бюджет | 62 | 0 | 0
136 | районный бюджет | 127 | 0 | 0
137 | местный бюджет | 7887 | 493.5 | 6.2571
138 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 2124.2 | 0 | 0
139 | местный бюджет | 2124.2 | 0 | 0
140 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 2124.2 | 0 | 0
141 | Мероприятие 7.16. Строительство водопровода по улицам Уральская, Куминова, Северная,Аэродромная, Юности, Ясная в с.Байкалово | 2124.2 | 0 | 0
142 | местный бюджет | 2124.2 | 0 | 0
143 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5951.8 | 493.5 | 8.2916
144 | областной бюджет | 62 | 0 | 0
145 | районный бюджет | 127 | 0 | 0
146 | местный бюджет | 5762.8 | 493.5 | 8.5635
147 | Мероприятие 7.1. Капитальный ремонт (замена) водонапорной башни в с. Байкалово | 1860.1 | 0 | 0
148 | местный бюджет | 1860.1 | 0 | 0
149 | Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт (замена) водонапорной башни в д. Шаламы | 1546.8 | 0 | 0
150 | местный бюджет | 1546.8 | 0 | 0
151 | Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт (замена) водонапорной башни в с. Ляпуново | 1581.9 | 0 | 0
152 | местный бюджет | 1581.9 | 0 | 0
153 | Мероприятие 7.9. Обустройство и устройство колодцев (д.Захарова) | 99 | 0 | 0
154 | районный бюджет | 89 | 0 | 0
155 | местный бюджет | 10 | 0 | 0
156 | Мероприятие 7.13. Изготовление и монтаж установок для доочистки водопроводной воды в жилые помещения. | 493.5 | 493.5 | 100
157 | местный бюджет | 493.5 | 493.5 | 100
158 | Мероприятие 7.19. Производственный контроль нецентрализованных источников водоснабжения | 61.6 | 0 | 0
159 | местный бюджет | 61.6 | 0 | 0
160 | Мероприятие 7.28. Обустройство колодцев | 100 | 0 | 0
161 | областной бюджет | 62 | 0 | 0
162 | районный бюджет | 38 | 0 | 0
163 | Мероприятие 7.29. Капитальный ремонт и ремонт сетей водоснабжения с.Байкалово | 208.9 | 0 | 0
164 | местный бюджет | 208.9 | 0 | 0
165 | Подпрограмма 8. Газификация муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 3087.2 | 207.7 | 6.7278
166 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3087.2 | 207.7 | 6.7278
167 | местный бюджет | 3087.2 | 207.7 | 6.7278
168 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 2683.8 | 0 | 0
169 | местный бюджет | 2683.8 | 0 | 0
170 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 2683.8 | 0 | 0
171 | Мероприятие 8.13. Строительство объекта " Газопровод среднего давления от ул. Мальгина, д.100 до шкафного распределительного пункта №6 в с. Байкалово". | 2683.8 | 0 | 0
172 | местный бюджет | 2683.8 | 0 | 0
173 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 403.4 | 207.7 | 51.4874
174 | местный бюджет | 403.4 | 207.7 | 51.4874
175 | Мероприятие 8.2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на газопроводах | 16.5 | 16.5 | 100
176 | местный бюджет | 16.5 | 16.5 | 100
177 | Мероприятие 8.5. Обслуживание газопроводов | 9.9 | 0 | 0
178 | местный бюджет | 9.9 | 0 | 0
179 | Мероприятие 8.8. Проведение кадастровых работ в отношении газопроводов | 86.7 | 0 | 0
180 | местный бюджет | 86.7 | 0 | 0
181 | Мероприятие 8.15. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Газопровод высокого давления для газоснабжения микрорайона Аэродромный в с. Байкалово" | 290.3 | 191.2 | 65.8629
182 | местный бюджет | 290.3 | 191.2 | 65.8629
183 | Подпрограмма 9. Осуществление мероприятий социальной политики Байкаловского сельского поселения | 2375.3 | 345.5 | 14.5455
184 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2375.3 | 345.5 | 14.5455
185 | местный бюджет | 2375.3 | 345.5 | 14.5455
186 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2375.3 | 345.5 | 14.5455
187 | местный бюджет | 2375.3 | 345.5 | 14.5455
188 | Мероприятие 9.2. Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на развитие и поддержку общественного ветеранского движения, активной жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста, на укрепление связи и преемственности поколений. | 631.5 | 318.5 | 50.4355
189 | местный бюджет | 631.5 | 318.5 | 50.4355
190 | Мероприятие 9.3. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 1474.6 | 0 | 0
191 | местный бюджет | 1474.6 | 0 | 0
192 | Мероприятие 9.6. Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на повышение и укрепление статуса семьи | 27 | 27 | 100
193 | местный бюджет | 27 | 27 | 100
194 | Мероприятие 9.8. Сохранение, восстановление и содержание памятников, памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества | 235.9 | 0 | 0
195 | местный бюджет | 235.9 | 0 | 0
196 | Мероприятие 9.10. Организация и проведение мероприятий,направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни | 6.3 | 0 | 0
197 | местный бюджет | 6.3 | 0 | 0
198 | Подпрограмма 10. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживанияи (или) с высоким уровнем износа и обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 1619.8 | 0 | 0
199 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯИ (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1619.8 | 0 | 0
200 | местный бюджет | 1619.8 | 0 | 0
201 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 1600 | 0 | 0
202 | местный бюджет | 1600 | 0 | 0
203 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 1600 | 0 | 0
204 | Мероприятие 10.5. Переселение граждан из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | 1600 | 0 | 0
205 | местный бюджет | 1600 | 0 | 0
206 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 19.8 | 0 | 0
207 | местный бюджет | 19.8 | 0 | 0
208 | Мероприятие 10.4. Снос жилых домов признанных не пригодными для проживания | 19.8 | 0 | 0
209 | местный бюджет | 19.8 | 0 | 0
210 | Подпрограмма 11. Благоустройство | 10728 | 4873.5 | 45.4279
211 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10728 | 4873.5 | 45.4279
212 | местный бюджет | 10728 | 4873.5 | 45.4279
213 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10728 | 4873.5 | 45.4279
214 | местный бюджет | 10728 | 4873.5 | 45.4279
215 | Мероприятие 11.1. Уличное освещение | 8665.8 | 3883.6 | 44.8153
216 | местный бюджет | 8665.8 | 3883.6 | 44.8153
217 | Мероприятие 11.2. Организация и содержание мест захоронения | 94.7 | 62.7 | 66.2091
218 | местный бюджет | 94.7 | 62.7 | 66.2091
219 | Мероприятие 11.4. Уборка мусора с территории населенных пунктов поселения | 541.7 | 147 | 27.1368
220 | местный бюджет | 541.7 | 147 | 27.1368
221 | Мероприятие 11.5. Озеленение | 393.7 | 219.8 | 55.8293
222 | местный бюджет | 393.7 | 219.8 | 55.8293
223 | Мероприятие 11.11. Содержание мест общего пользования МО Байкаловского сельского поселения | 534.2 | 162.1 | 30.3444
224 | местный бюджет | 534.2 | 162.1 | 30.3444
225 | Мероприятие 11.15. Благоустройство дворовых территорий | 265.6 | 166 | 62.5
226 | местный бюджет | 265.6 | 166 | 62.5
227 | Мероприятие 11.18. Оформление улиц,площадей и парков | 232.3 | 232.3 | 100
228 | местный бюджет | 232.3 | 232.3 | 100
229 | Подпрограмма 13. Развитие физической культуры и спорта в Байкаловском сельском поселении | 1632 | 724.6 | 44.3995
230 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БАЙКАЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1632 | 724.6 | 44.3995
231 | областной бюджет | 12.4 | 0 | 0
232 | местный бюджет | 1619.6 | 724.6 | 44.7394
233 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1632 | 724.6 | 44.3995
234 | областной бюджет | 12.4 | 0 | 0
235 | местный бюджет | 1619.6 | 724.6 | 44.7394
236 | Мероприятие 13.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | 60 | 60 | 100
237 | местный бюджет | 60 | 60 | 100
238 | Мероприятие 13.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 1400 | 658.7 | 47.05
239 | местный бюджет | 1400 | 658.7 | 47.05
240 | Мероприятие 13.5. Создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой по ул.Октябрьская с.Байкалово | 115.1 | 5.9 | 5.126
241 | местный бюджет | 115.1 | 5.9 | 5.126
242 | Мероприятие 13.6. Устройство волейбольной площадки | 44.5 | 0 | 0
243 | местный бюджет | 44.5 | 0 | 0
244 | Мероприятие 13.7. Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. | 12.4 | 0 | 0
245 | областной бюджет | 12.4 | 0 | 0
246 | Подпрограмма 14. " Развитие культурно- досуговой деятельности" | 34853.6 | 18760.5 | 53.8266
247 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ " РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 34853.6 | 18760.5 | 53.8266
248 | районный бюджет | 976.8 | 976.8 | 100
249 | местный бюджет | 33876.8 | 17783.7 | 52.4952
250 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 34853.6 | 18760.5 | 53.8266
251 | районный бюджет | 976.8 | 976.8 | 100
252 | местный бюджет | 33876.8 | 17783.7 | 52.4952
253 | Мероприятие 14.1. Содержание административно-управленческого аппарата культурно-досуговых центров | 2787 | 1440 | 51.6685
254 | местный бюджет | 2787 | 1440 | 51.6685
255 | Мероприятие 14.2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы | 18854.3 | 9783.7 | 51.8911
256 | местный бюджет | 18854.3 | 9783.7 | 51.8911
257 | Мероприятие 14.3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизация муниципальных библиотек | 6117 | 2910 | 47.5723
258 | местный бюджет | 6117 | 2910 | 47.5723
259 | Мероприятие 14.4. Организация и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения | 428 | 428 | 100
260 | районный бюджет | 218 | 218 | 100
261 | местный бюджет | 210 | 210 | 100
262 | Мероприятие 14.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 114 | 114 | 100
263 | районный бюджет | 64 | 64 | 100
264 | местный бюджет | 50 | 50 | 100
265 | Мероприятие 14.7. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры | 724.8 | 724.8 | 100
266 | районный бюджет | 694.8 | 694.8 | 100
267 | местный бюджет | 30 | 30 | 100
268 | Мероприятие 14.10. Организация и проведение капитальных ремонтов учреждений культуры Байкаловского сельского поселения. | 2512.5 | 2000 | 79.602
269 | местный бюджет | 2512.5 | 2000 | 79.602
270 | Мероприятие 14.12. Организация кинопоказа | 3286 | 1360 | 41.3877
271 | местный бюджет | 3286 | 1360 | 41.3877
272 | Мероприятие 14.14. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры | 30 | 0 | 0
273 | местный бюджет | 30 | 0 | 0
274 | Подпрограмма 15. " Молодежная политика" | 50 | 50 | 100
275 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ " МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 50 | 50 | 100
276 | местный бюджет | 50 | 50 | 100
277 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50 | 50 | 100
278 | местный бюджет | 50 | 50 | 100
279 | Мероприятие 15.1. Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов для детей и молодежи | 44.5 | 44.5 | 100
280 | местный бюджет | 44.5 | 44.5 | 100
281 | Мероприятие 15.2. Организация работы детского клубного объединения «Русская избушка» | 5.5 | 5.5 | 100
282 | местный бюджет | 5.5 | 5.5 | 100
283 | Подпрограмма 16. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения" на 2015-2021 годы | 11208.9 | 4463 | 39.8166
284 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2015-2021 ГОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 11208.9 | 4463 | 39.8166
285 | областной бюджет | 123.5 | 0 | 0
286 | местный бюджет | 11085.4 | 4463 | 40.2602
287 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 11208.9 | 4463 | 39.8166
288 | областной бюджет | 123.5 | 0 | 0
289 | местный бюджет | 11085.4 | 4463 | 40.2602
290 | Мероприятие 16.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 10105.1 | 4313.7 | 42.6883
291 | местный бюджет | 10105.1 | 4313.7 | 42.6883
292 | Мероприятие 16.2. Передача части организационных полномочий исполнительных органов МСУ сельских поселений по вопросам архитектуры и градостроительства | 298.5 | 149.3 | 50.0168
293 | местный бюджет | 298.5 | 149.3 | 50.0168
294 | Мероприятие 16.3. Передача полномочий исполнительных органов МСУ сельских поселений по составлению, исполнению и контролю за исполнением бюджетов, составлению отчетов об исполнении бюджетов. | 681.8 | 0 | 0
295 | местный бюджет | 681.8 | 0 | 0
296 | Мероприятие 16.12. Осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0.1 | 0 | 0
297 | областной бюджет | 0.1 | 0 | 0
298 | Мероприятие 16.15. Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. | 123.4 | 0 | 0
299 | областной бюджет | 123.4 | 0 | 0
300 | Подпрограмма 17. Обеспечение жильем молодых специалистов бюджетной сферы | 1982.7 | 0 | 0
301 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1982.7 | 0 | 0
302 | районный бюджет | 1972.7 | 0 | 0
303 | местный бюджет | 10 | 0 | 0
304 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 1982.7 | 0 | 0
305 | районный бюджет | 1972.7 | 0 | 0
306 | местный бюджет | 10 | 0 | 0
307 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 1982.7 | 0 | 0
308 | Мероприятие 17.2. Приобретение жилья для молодых специалистов бюджетной сферы. | 1982.7 | 0 | 0
309 | районный бюджет | 1972.7 | 0 | 0
310 | местный бюджет | 10 | 0 | 0