## Данные
Выполнение мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения на 2015-2024 годы" за 3 квартал 2018 года.
Номер строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | План | Факт | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 184404.3 | 148314.21 | 80.4288
2 | федеральный бюджет | 2752.5 | 2752.5 | 100
3 | областной бюджет | 77179.6 | 74217.8 | 96.1625
4 | районный бюджет | 3956.6 | 2042.2 | 51.615
5 | местный бюджет | 100515.6 | 69301.71 | 68.9462
6 | Капитальные вложения | 7635.5 | 3110.6 | 40.7387
7 | районный бюджет | 1972.7 | 976.4 | 49.4956
8 | местный бюджет | 5662.8 | 2134.2 | 37.6881
9 | Прочие нужды | 176768.8 | 145203.61 | 82.1432
10 | федеральный бюджет | 2752.5 | 2752.5 | 100
11 | областной бюджет | 77179.6 | 74217.8 | 96.1625
12 | районный бюджет | 1983.9 | 1065.8 | 53.7225
13 | местный бюджет | 94852.8 | 67167.51 | 70.8124
14 | Подпрограмма 1. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Байкаловского сельского поселения" | 6133.7 | 5499.61 | 89.6622
15 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 6133.7 | 5499.61 | 89.6622
16 | федеральный бюджет | 2752.5 | 2752.5 | 100
17 | областной бюджет | 1355.7 | 1355.7 | 100
18 | местный бюджет | 2025.5 | 1391.41 | 68.6946
19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6133.7 | 5499.61 | 89.6622
20 | федеральный бюджет | 2752.5 | 2752.5 | 100
21 | областной бюджет | 1355.7 | 1355.7 | 100
22 | местный бюджет | 2025.5 | 1391.41 | 68.6946
23 | Мероприятие 1.1. Установка и обслуживание водозаборных колодцев, устройство и обустройство пожарных водоемов, противопожарная пропаганда, опахивание населенных пунктов | 493.6 | 341.18 | 69.1207
24 | местный бюджет | 493.6 | 341.18 | 69.1207
25 | Мероприятие 1.2. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 73.5 | 0 | 0
26 | местный бюджет | 73.5 | 0 | 0
27 | Мероприятие 1.5. Противопаводковые мероприятия, страхование гражданской ответственности за причинение вреда при аварии на гидротехническом сооружении, государственная пошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию ГТС | 206.9 | 148.81 | 71.9236
28 | местный бюджет | 206.9 | 148.81 | 71.9236
29 | Мероприятие 1.6. Текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности поселения | 431.5 | 81.42 | 18.8691
30 | местный бюджет | 431.5 | 81.42 | 18.8691
31 | Мероприятие 1.9. Капитальный ремонт Пелевинского гидроузла на р. Бобровка в д. Пелевина Байкаловского муниципального района Свердловской области | 4928.2 | 4928.2 | 100
32 | федеральный бюджет | 2752.5 | 2752.5 | 100
33 | областной бюджет | 1355.7 | 1355.7 | 100
34 | местный бюджет | 820 | 820 | 100
35 | Подпрограмма 2. Развитие транспортного и дорожного комплекса МО Байкаловского сельского поселения | 91066.9 | 85490 | 93.876
36 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 91066.9 | 85490 | 93.876
37 | областной бюджет | 72900 | 72018.9 | 98.7914
38 | районный бюджет | 500 | 0 | 0
39 | местный бюджет | 17666.9 | 13471.1 | 76.2505
40 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 50 | 0 | 0
41 | местный бюджет | 50 | 0 | 0
42 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 50 | 0 | 0
43 | Мероприятие 2.22. Разработка и актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 50 | 0 | 0
44 | местный бюджет | 50 | 0 | 0
45 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 91016.9 | 85490 | 93.9276
46 | областной бюджет | 72900 | 72018.9 | 98.7914
47 | районный бюджет | 500 | 0 | 0
48 | местный бюджет | 17616.9 | 13471.1 | 76.4669
49 | Мероприятие 2.1. Повышение доступности перевозок населения автомобильным транспортом | 2040 | 1496.8 | 73.3725
50 | местный бюджет | 2040 | 1496.8 | 73.3725
51 | Мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 6946.5 | 4182.3 | 60.2073
52 | местный бюджет | 6946.5 | 4182.3 | 60.2073
53 | Мероприятие 2.4. Ямочный ремонт дорог местного значения на территории населенных пунктов | 1285.6 | 857.2 | 66.677
54 | местный бюджет | 1285.6 | 857.2 | 66.677
55 | Мероприятие 2.5. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Северная, Октябрьская, Первомайская в д. Калиновка МО Байкаловского сельского поселения Свердловской области. | 76760.6 | 75879.5 | 98.8521
56 | областной бюджет | 72900 | 72018.9 | 98.7914
57 | местный бюджет | 3860.6 | 3860.6 | 100
58 | Мероприятие 2.11. Ремонтные работы по водоотведению на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. | 428.2 | 130.7 | 30.5231
59 | местный бюджет | 428.2 | 130.7 | 30.5231
60 | Мероприятие 2.12. Исполнение полномочий муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения. | 500 | 0 | 0
61 | районный бюджет | 500 | 0 | 0
62 | Мероприятие 2.18. Устройство светофорных объектов | 510 | 509.9 | 99.9804
63 | местный бюджет | 510 | 509.9 | 99.9804
64 | Мероприятие 2.19. Устройство тротуаров и их ограждений в д. Пелевина. | 52.4 | 0 | 0
65 | местный бюджет | 52.4 | 0 | 0
66 | Мероприятие 2.21. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Шаламы -д. Сапегина» | 10 | 0 | 0
67 | местный бюджет | 10 | 0 | 0
68 | Мероприятие 2.26. Укрепление дорог щебнем (д.Пелевина) | 2433.6 | 2433.6 | 100
69 | местный бюджет | 2433.6 | 2433.6 | 100
70 | Мероприятие 2.28. Капитальный ремонт проезжей части и тротуара по ул.Революции в с. Байкалово | 50 | 0 | 0
71 | местный бюджет | 50 | 0 | 0
72 | Подпрограмма 3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 6513.3 | 3245.8 | 49.8334
73 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 6513.3 | 3245.8 | 49.8334
74 | областной бюджет | 1851.5 | 0 | 0
75 | местный бюджет | 4661.8 | 3245.8 | 69.6255
76 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6513.3 | 3245.8 | 49.8334
77 | областной бюджет | 1851.5 | 0 | 0
78 | местный бюджет | 4661.8 | 3245.8 | 69.6255
79 | Мероприятие 3.1. Разработка документации по планировке территории сельского поселения | 506 | 93.9 | 18.5573
80 | местный бюджет | 506 | 93.9 | 18.5573
81 | Мероприятие 3.2. Разработка документации по планировке территории для объектов капитального строительства | 7 | 0 | 0
82 | местный бюджет | 7 | 0 | 0
83 | Мероприятие 3.3. Обновление автомобильного парка для оказания коммунальных услуг | 630.4 | 630.4 | 100
84 | местный бюджет | 630.4 | 630.4 | 100
85 | Мероприятие 3.4. Обеспечение населения банными услугами | 755.3 | 582.5 | 77.1217
86 | местный бюджет | 755.3 | 582.5 | 77.1217
87 | Мероприятие 3.5. Возмещение расходов за услуги ЖКХ в незаселенных жилых помещениях | 30.5 | 23.4 | 76.7213
88 | местный бюджет | 30.5 | 23.4 | 76.7213
89 | Мероприятие 3.9. Оценка недвижимого имущества | 6 | 4 | 66.6667
90 | местный бюджет | 6 | 4 | 66.6667
91 | Мероприятие 3.11. Капитальный ремонт, ремонт и содержание общественной бани | 50.4 | 50.4 | 100
92 | местный бюджет | 50.4 | 50.4 | 100
93 | Мероприятие 3.13. Разработка, оформление и внесение изменений в генеральные планы поселения, правила землепользования и застройки | 770 | 0 | 0
94 | местный бюджет | 770 | 0 | 0
95 | Мероприятие 3.14. Приобретение жилья для маневренного фонда | 960 | 960 | 100
96 | местный бюджет | 960 | 960 | 100
97 | Мероприятие 3.15. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ "Тепловые сети" | 95 | 95 | 100
98 | местный бюджет | 95 | 95 | 100
99 | Мероприятие 3.16. Мероприятия по содержанию,управлению и распоряжению муниципальной собственностью | 806.2 | 806.2 | 100
100 | местный бюджет | 806.2 | 806.2 | 100
101 | Мероприятие 3.17. Разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 45 | 0 | 0
102 | местный бюджет | 45 | 0 | 0
103 | Мероприятие 3.18. Описание местоположения и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон и населенных пунктов | 1760 | 0 | 0
104 | областной бюджет | 1760 | 0 | 0
105 | Мероприятие 3.19. Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, оформляемых в муниципальную собственность | 91.5 | 0 | 0
106 | областной бюджет | 91.5 | 0 | 0
107 | Подпрограмма 4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения | 20 | 0 | 0
108 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 20 | 0 | 0
109 | местный бюджет | 20 | 0 | 0
110 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20 | 0 | 0
111 | местный бюджет | 20 | 0 | 0
112 | Мероприятие 4.2. Предоставление субсидий Информационно-консультационному центру с.Байкалово | 20 | 0 | 0
113 | местный бюджет | 20 | 0 | 0
114 | Подпрограмма 5. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 1631.2 | 570.8 | 34.9926
115 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1631.2 | 570.8 | 34.9926
116 | местный бюджет | 1631.2 | 570.8 | 34.9926
117 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1631.2 | 570.8 | 34.9926
118 | местный бюджет | 1631.2 | 570.8 | 34.9926
119 | Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт муниципальных квартир (с.Байкалово,ул.Мальгина,131-1;ул.Мальгина,139-1;ул.Луговая, 5-2; ул. Победы, 62А-1; пер. Солнечный, 4-1; ул. Советской Конституции, 25; ул.Клубная, 39а; с.Ляпуново, ул. Совхозная, 11; д.Комлева, ул.Советская, 17) | 931.4 | 0 | 0
120 | местный бюджет | 931.4 | 0 | 0
121 | Мероприятие 5.2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 354 | 225 | 63.5593
122 | местный бюджет | 354 | 225 | 63.5593
123 | Мероприятие 5.3. Капитальный ремонт муниципальных квартир (с.Байкалово, ул.Озерная, 53; ул.Октябрьская,2; ул.Октябрьская,44;ул.Советской Конституции д. 2а, кв.10;д. Кмлева, ул.Советская,23; ул.Советская,33; ул. Советская,36) | 345.8 | 345.8 | 100
124 | местный бюджет | 345.8 | 345.8 | 100
125 | Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 675 | 330 | 48.8889
126 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 675 | 330 | 48.8889
127 | местный бюджет | 675 | 330 | 48.8889
128 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 675 | 330 | 48.8889
129 | местный бюджет | 675 | 330 | 48.8889
130 | Мероприятие 6.3. Разработка проектно-сметной документации на объект: "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и сетей водоснабжения по ул. Мальгина, ул.Свердлова с. Байкалово" | 160 | 160 | 100
131 | местный бюджет | 160 | 160 | 100
132 | Мероприятие 6.14. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Байкаловского сельского поселения. | 170 | 170 | 100
133 | местный бюджет | 170 | 170 | 100
134 | Мероприятие 6.15. Капитальный ремонт (реконструкция)сетей водо-и теплоснабжения от газовых котельных | 345 | 0 | 0
135 | местный бюджет | 345 | 0 | 0
136 | Подпрограмма 7. Чистая вода | 7714.6 | 2925 | 37.9151
137 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЧИСТАЯ ВОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7714.6 | 2925 | 37.9151
138 | областной бюджет | 62 | 0 | 0
139 | районный бюджет | 127 | 89 | 70.0787
140 | местный бюджет | 7525.6 | 2836 | 37.6847
141 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 2306.8 | 2124.2 | 92.0843
142 | местный бюджет | 2306.8 | 2124.2 | 92.0843
143 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 2306.8 | 2124.2 | 92.0843
144 | Мероприятие 7.16. Строительство водопровода по улицам Уральская, Куминова, Северная,Аэродромная, Юности, Ясная в с.Байкалово | 2124.2 | 2124.2 | 100
145 | местный бюджет | 2124.2 | 2124.2 | 100
146 | Мероприятие 7.24. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Ляпуново | 182.6 | 0 | 0
147 | местный бюджет | 182.6 | 0 | 0
148 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5407.8 | 800.8 | 14.8082
149 | областной бюджет | 62 | 0 | 0
150 | районный бюджет | 127 | 89 | 70.0787
151 | местный бюджет | 5218.8 | 711.8 | 13.6392
152 | Мероприятие 7.1. Капитальный ремонт (замена) водонапорной башни в с. Байкалово | 1533.9 | 0 | 0
153 | местный бюджет | 1533.9 | 0 | 0
154 | Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт (замена) водонапорной башни в д. Шаламы | 1329 | 0 | 0
155 | местный бюджет | 1329 | 0 | 0
156 | Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт (замена) водонапорной башни в с. Ляпуново | 1581.9 | 0 | 0
157 | местный бюджет | 1581.9 | 0 | 0
158 | Мероприятие 7.9. Обустройство и устройство колодцев (д.Захарова) | 99 | 98.4 | 99.3939
159 | районный бюджет | 89 | 89 | 100
160 | местный бюджет | 10 | 9.4 | 94
161 | Мероприятие 7.13. Изготовление и монтаж установок для доочистки водопроводной воды в жилые помещения. | 493.5 | 493.5 | 100
162 | местный бюджет | 493.5 | 493.5 | 100
163 | Мероприятие 7.19. Производственный контроль нецентрализованных источников водоснабжения | 61.6 | 0 | 0
164 | местный бюджет | 61.6 | 0 | 0
165 | Мероприятие 7.28. Обустройство колодцев | 100 | 0 | 0
166 | областной бюджет | 62 | 0 | 0
167 | районный бюджет | 38 | 0 | 0
168 | Мероприятие 7.29. Капитальный ремонт и ремонт сетей водоснабжения с.Байкалово | 208.9 | 208.9 | 100
169 | местный бюджет | 208.9 | 208.9 | 100
170 | Подпрограмма 8. Газификация муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 3699.4 | 343.4 | 9.2826
171 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3699.4 | 343.4 | 9.2826
172 | местный бюджет | 3699.4 | 343.4 | 9.2826
173 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 3296 | 0 | 0
174 | местный бюджет | 3296 | 0 | 0
175 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 3296 | 0 | 0
176 | Мероприятие 8.13. Строительство объекта " Газопровод среднего давления от ул. Мальгина, д.100 до шкафного распределительного пункта №6 в с. Байкалово". | 3296 | 0 | 0
177 | местный бюджет | 3296 | 0 | 0
178 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 403.4 | 343.4 | 85.1264
179 | местный бюджет | 403.4 | 343.4 | 85.1264
180 | Мероприятие 8.2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на газопроводах | 16.5 | 16.5 | 100
181 | местный бюджет | 16.5 | 16.5 | 100
182 | Мероприятие 8.5. Обслуживание газопроводов | 9.9 | 9.9 | 100
183 | местный бюджет | 9.9 | 9.9 | 100
184 | Мероприятие 8.8. Проведение кадастровых работ в отношении газопроводов | 86.7 | 26.7 | 30.7958
185 | местный бюджет | 86.7 | 26.7 | 30.7958
186 | Мероприятие 8.15. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Газопровод высокого давления для газоснабжения микрорайона Аэродромный в с. Байкалово" | 290.3 | 290.3 | 100
187 | местный бюджет | 290.3 | 290.3 | 100
188 | Подпрограмма 9. Осуществление мероприятий социальной политики Байкаловского сельского поселения | 2494.8 | 1591.3 | 63.7847
189 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2494.8 | 1591.3 | 63.7847
190 | районный бюджет | 94 | 0 | 0
191 | местный бюджет | 2400.8 | 1591.3 | 66.2821
192 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2494.8 | 1591.3 | 63.7847
193 | районный бюджет | 94 | 0 | 0
194 | местный бюджет | 2400.8 | 1591.3 | 66.2821
195 | Мероприятие 9.2. Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на развитие и поддержку общественного ветеранского движения, активной жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста, на укрепление связи и преемственности поколений. | 645.8 | 318.5 | 49.3187
196 | местный бюджет | 645.8 | 318.5 | 49.3187
197 | Мероприятие 9.3. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 1474.6 | 1091.3 | 74.0065
198 | местный бюджет | 1474.6 | 1091.3 | 74.0065
199 | Мероприятие 9.6. Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на повышение и укрепление статуса семьи | 27 | 27 | 100
200 | местный бюджет | 27 | 27 | 100
201 | Мероприятие 9.7. Возведение памятника участникам Первой мировой войны в д.Пелевина | 94.5 | 0 | 0
202 | районный бюджет | 94 | 0 | 0
203 | местный бюджет | 0.5 | 0 | 0
204 | Мероприятие 9.8. Сохранение, восстановление и содержание памятников, памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества | 246.6 | 148.2 | 60.0973
205 | местный бюджет | 246.6 | 148.2 | 60.0973
206 | Мероприятие 9.10. Организация и проведение мероприятий,направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни | 6.3 | 6.3 | 100
207 | местный бюджет | 6.3 | 6.3 | 100
208 | Подпрограмма 10. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживанияи (или) с высоким уровнем износа и обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения | 889.4 | 1.7 | 0.19114
209 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯИ (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 889.4 | 1.7 | 0.19114
210 | местный бюджет | 889.4 | 1.7 | 0.19114
211 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 889.4 | 1.7 | 0.19114
212 | местный бюджет | 889.4 | 1.7 | 0.19114
213 | Мероприятие 10.4. Снос жилых домов признанных не пригодными для проживания | 5.6 | 1.7 | 30.3571
214 | местный бюджет | 5.6 | 1.7 | 30.3571
215 | Мероприятие 10.6. Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан. | 883.8 | 0 | 0
216 | местный бюджет | 883.8 | 0 | 0
217 | Подпрограмма 11. Благоустройство | 10867.3 | 7388 | 67.9838
218 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10867.3 | 7388 | 67.9838
219 | местный бюджет | 10867.3 | 7388 | 67.9838
220 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10867.3 | 7388 | 67.9838
221 | местный бюджет | 10867.3 | 7388 | 67.9838
222 | Мероприятие 11.1. Уличное освещение | 8665.8 | 5465.1 | 63.0652
223 | местный бюджет | 8665.8 | 5465.1 | 63.0652
224 | Мероприятие 11.2. Организация и содержание мест захоронения | 94.7 | 94.7 | 100
225 | местный бюджет | 94.7 | 94.7 | 100
226 | Мероприятие 11.4. Уборка мусора с территории населенных пунктов поселения | 541.7 | 501.7 | 92.6158
227 | местный бюджет | 541.7 | 501.7 | 92.6158
228 | Мероприятие 11.5. Озеленение | 393.7 | 378.8 | 96.2154
229 | местный бюджет | 393.7 | 378.8 | 96.2154
230 | Мероприятие 11.11. Содержание мест общего пользования МО Байкаловского сельского поселения | 534.2 | 450.2 | 84.2756
231 | местный бюджет | 534.2 | 450.2 | 84.2756
232 | Мероприятие 11.15. Благоустройство дворовых территорий | 339 | 265.2 | 78.2301
233 | местный бюджет | 339 | 265.2 | 78.2301
234 | Мероприятие 11.17. Устройство пешеходных мостов и тротуаров в с. Ляпуново | 65.9 | 0 | 0
235 | местный бюджет | 65.9 | 0 | 0
236 | Мероприятие 11.18. Оформление улиц,площадей и парков | 232.3 | 232.3 | 100
237 | местный бюджет | 232.3 | 232.3 | 100
238 | Подпрограмма 13. Развитие физической культуры и спорта в Байкаловском сельском поселении | 1925.1 | 1388.8 | 72.1417
239 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БАЙКАЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1925.1 | 1388.8 | 72.1417
240 | областной бюджет | 127.9 | 12.4 | 9.6951
241 | районный бюджет | 286.1 | 0 | 0
242 | местный бюджет | 1511.1 | 1376.4 | 91.086
243 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1925.1 | 1388.8 | 72.1417
244 | областной бюджет | 127.9 | 12.4 | 9.6951
245 | районный бюджет | 286.1 | 0 | 0
246 | местный бюджет | 1511.1 | 1376.4 | 91.086
247 | Мероприятие 13.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | 60 | 60 | 100
248 | местный бюджет | 60 | 60 | 100
249 | Мероприятие 13.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 1400 | 1265.9 | 90.4214
250 | местный бюджет | 1400 | 1265.9 | 90.4214
251 | Мероприятие 13.4. Капитальный ремонт помещений спортзала Липовского ДК и спорта. | 177.6 | 0 | 0
252 | районный бюджет | 177 | 0 | 0
253 | местный бюджет | 0.6 | 0 | 0
254 | Мероприятие 13.5. Создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой по ул.Октябрьская с.Байкалово | 224.2 | 6 | 2.6762
255 | областной бюджет | 109.1 | 0 | 0
256 | районный бюджет | 109.1 | 0 | 0
257 | местный бюджет | 6 | 6 | 100
258 | Мероприятие 13.6. Устройство волейбольной площадки | 44.5 | 44.5 | 100
259 | местный бюджет | 44.5 | 44.5 | 100
260 | Мероприятие 13.7. Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. | 18.8 | 12.4 | 65.9574
261 | областной бюджет | 18.8 | 12.4 | 65.9574
262 | Подпрограмма 14. " Развитие культурно- досуговой деятельности" | 35795.2 | 30662.2 | 85.6601
263 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ " РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 35795.2 | 30662.2 | 85.6601
264 | областной бюджет | 759 | 759 | 100
265 | районный бюджет | 976.8 | 976.8 | 100
266 | местный бюджет | 34059.4 | 28926.4 | 84.9293
267 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 35795.2 | 30662.2 | 85.6601
268 | областной бюджет | 759 | 759 | 100
269 | районный бюджет | 976.8 | 976.8 | 100
270 | местный бюджет | 34059.4 | 28926.4 | 84.9293
271 | Мероприятие 14.1. Содержание административно-управленческого аппарата культурно-досуговых центров | 2787 | 2460 | 88.267
272 | местный бюджет | 2787 | 2460 | 88.267
273 | Мероприятие 14.2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы | 19036.9 | 16293.1 | 85.5869
274 | местный бюджет | 19036.9 | 16293.1 | 85.5869
275 | Мероприятие 14.3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизация муниципальных библиотек | 6117 | 4990 | 81.5759
276 | местный бюджет | 6117 | 4990 | 81.5759
277 | Мероприятие 14.4. Организация и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения | 428 | 428 | 100
278 | районный бюджет | 218 | 218 | 100
279 | местный бюджет | 210 | 210 | 100
280 | Мероприятие 14.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 114 | 114 | 100
281 | районный бюджет | 64 | 64 | 100
282 | местный бюджет | 50 | 50 | 100
283 | Мероприятие 14.7. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры | 724.8 | 724.8 | 100
284 | районный бюджет | 694.8 | 694.8 | 100
285 | местный бюджет | 30 | 30 | 100
286 | Мероприятие 14.10. Организация и проведение капитальных ремонтов учреждений культуры Байкаловского сельского поселения. | 2512.5 | 2233.3 | 88.8876
287 | местный бюджет | 2512.5 | 2233.3 | 88.8876
288 | Мероприятие 14.12. Организация кинопоказа | 3286 | 2660 | 80.9495
289 | местный бюджет | 3286 | 2660 | 80.9495
290 | Мероприятие 14.13. Поэтапное повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 759 | 759 | 100
291 | областной бюджет | 759 | 759 | 100
292 | Мероприятие 14.14. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры | 30 | 0 | 0
293 | местный бюджет | 30 | 0 | 0
294 | Подпрограмма 15. " Молодежная политика" | 50 | 50 | 100
295 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ " МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 50 | 50 | 100
296 | местный бюджет | 50 | 50 | 100
297 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50 | 50 | 100
298 | местный бюджет | 50 | 50 | 100
299 | Мероприятие 15.1. Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов для детей и молодежи | 44.5 | 44.5 | 100
300 | местный бюджет | 44.5 | 44.5 | 100
301 | Мероприятие 15.2. Организация работы детского клубного объединения «Русская избушка» | 5.5 | 5.5 | 100
302 | местный бюджет | 5.5 | 5.5 | 100
303 | Подпрограмма 16. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения" на 2015-2021 годы | 12945.7 | 7841.2 | 60.5699
304 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2015-2021 ГОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12945.7 | 7841.2 | 60.5699
305 | областной бюджет | 123.5 | 71.8 | 58.1377
306 | местный бюджет | 12822.2 | 7769.4 | 60.5933
307 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 12945.7 | 7841.2 | 60.5699
308 | областной бюджет | 123.5 | 71.8 | 58.1377
309 | местный бюджет | 12822.2 | 7769.4 | 60.5933
310 | Мероприятие 16.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 11841.9 | 6871 | 58.0228
311 | местный бюджет | 11841.9 | 6871 | 58.0228
312 | Мероприятие 16.2. Передача части организационных полномочий исполнительных органов МСУ сельских поселений по вопросам архитектуры и градостроительства | 298.5 | 273.6 | 91.6583
313 | местный бюджет | 298.5 | 273.6 | 91.6583
314 | Мероприятие 16.3. Передача полномочий исполнительных органов МСУ сельских поселений по составлению, исполнению и контролю за исполнением бюджетов, составлению отчетов об исполнении бюджетов. | 681.8 | 624.8 | 91.6398
315 | местный бюджет | 681.8 | 624.8 | 91.6398
316 | Мероприятие 16.12. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0.1 | 0 | 0
317 | областной бюджет | 0.1 | 0 | 0
318 | Мероприятие 16.15. Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. | 123.4 | 71.8 | 58.1848
319 | областной бюджет | 123.4 | 71.8 | 58.1848
320 | Подпрограмма 17. Обеспечение жильем молодых специалистов бюджетной сферы | 1982.7 | 986.4 | 49.7503
321 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1982.7 | 986.4 | 49.7503
322 | районный бюджет | 1972.7 | 976.4 | 49.4956
323 | местный бюджет | 10 | 10 | 100
324 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 1982.7 | 986.4 | 49.7503
325 | районный бюджет | 1972.7 | 976.4 | 49.4956
326 | местный бюджет | 10 | 10 | 100
327 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 1982.7 | 986.4 | 49.7503
328 | Мероприятие 17.2. Приобретение жилья для молодых специалистов бюджетной сферы. | 1982.7 | 986.4 | 49.7503
329 | районный бюджет | 1972.7 | 976.4 | 49.4956
330 | местный бюджет | 10 | 10 | 100