## Данные
Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2018-2024 ГОДЫ
ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
Номер строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объемы расходов на выполненте мероприятия,тыс.рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | План | Факт | Процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4616.8 | 0 | 0
2 | областной бюджет | 4406.3 | 0 | 0
3 | местный бюджет | 210.5 | 0 | 0
4 | Прочие нужды | 4616.8 | 0 | 0
5 | областной бюджет | 4406.3 | 0 | 0
6 | местный бюджет | 210.5 | 0 | 0
7 | Подпрограмма Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения на 2018-2024 годы. | 4616.8 | 0 | 0
8 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ., В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4616.8 | 0 | 0
9 | областной бюджет | 4406.3 | 0 | 0
10 | местный бюджет | 210.5 | 0 | 0
11 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4616.8 | 0 | 0
12 | областной бюджет | 4406.3 | 0 | 0
13 | местный бюджет | 210.5 | 0 | 0
14 | Мероприятие 2. Благоустройство сквера имени Дмитрия Ивановича Мальгина по ул. Мальгина, д.80п в с.Байкалово, Байкаловского района Свердловской области. | 4616.8 | 0 | 0
15 | областной бюджет | 4406.3 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2019 года
16 | местный бюджет | 210.5 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2019 года